## Cronograma 2016
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Ciudad: | Pasto | Programada | 1 | Fechas actualización
P.U GTH |  | Aplazada | 2
Coordinación SISO: | CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ | Ejecutada | 3
Requisito o elemento | Actividad | Frecuencia | DIRIGIDO | Responsable | 2016 | [11 empty] | Obsevaciones
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Estructura Sistema de Gestión SISO | PLAN ESTRATEGICO
| Definición de objetivos en SST | ANUAL | NA |  |  |  | 3
| Establecer plan acción cumplimiento objetivos | ANUAL | NA | SST |  |  | 3
| Difusión objetivos y metas | ANUAL | TODO EL PERSONAL | SST |  |  | 3
| Elaboración de presupuesto en SST | ANUAL | DAF | SST | [10 empty] | 1
| Verificación de la ejecución del presupuesto | ANUAL | NA | SST | [11 empty] | 1
| Definir responsabilidades en SST | REVISION ANUAL | TODO EL PERSONAL | SST | [10 empty] | 1
| Asignar responsabilidades en SST | REVISION ANUAL | TODO EL PERSONAL | SST |  | 3
| Divulgación de funciones y responsabilidades SST por persona | INDUCCION Y REINDUCCION | TODO EL PERSONAL | Jefe Inmediato -RRHH |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Evaluación de Desempeño (responsabilidades) en SST | ANUAL | TODO EL PERSONAL | Jefe Inmediato -RRHH | [11 empty] | 1
| Auditoría interna OHSAS 18001:2007 | Semestral | NA | JEFE SGI | [6 empty] | 3
| Copasst | CADA 2 AÑOS | NA | SST
| Registro de reuniones mensuales (Actas) | MENSUAL O EXTRAORDINARIA | COPASO | Presidente y Secretario COPASO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Seguimiento a actividades | MENSUAL | COPASO | Copaso |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Reuniones gerenciales
| Desarrollo de reuniones gerenciales | OSHA-RUC Trimestral | NA | Director | [11 empty] | 1
| Revision por Gerencia SG-SST | OSHA-RUC Semestral | NA | Director | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
| Requisitos legales en SST | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | JURIDICA |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Revisión procedimiento requisitos legales en SST | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | SST |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Actualización requisitos legales en sst | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | SST | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Administración de los riesgos | PLAN BASICO LEGAL
| Actualización Matriz Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | ANUAL O POR CAMBIO DE PROCESO o IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS | NA | Profesional Apoyo SST |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Gestión de cambio por nueva Normatividad | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | Coordinación SISO, coordinación planeación y mejoramiento y JURIDICA
Programas de gestión del riesgo (PROGRAMA TAREAS DE ALTO RIESGO)
| Elaboracion de examenes medicos para trabajadores que realicen actividades a mas de 1,50 en caso de requerirse | ANUAL | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO
| Certificar Al personal en Ejecución de tareas de alto Riesgo por entidad Acreditada | ANUAL | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO
| Diligenciamiento de Hojas de Vida de equipos para trabajos en Alturas | PERMANENTE | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Actualizar certificación de curso de trabajo seguro en alturas | PERMANENTE | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Divulgación del proceso de bloqueo y etiquetado (riesgo electrico) | SEMESTRAL | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO |  | 1 | [6 empty] | 1
| Emisión de permisos de trabajo en alturas | PERMANENTE | POBLACION EXPUESTA | COORDINACION SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitación manejo de sustancias químicas | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Inspecciones de herramientas críticas | TRIMESTRAL | POBLACION EXPUESTA | MANTENIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Programas de gestión del riesgo (PROGRAMA RIESGO MECÁNICO)
| Establecer objetivos y metas del Programa |  |  |  |  | 1
| Establecer indicadores de gestión para verificación del programa |  |  |  |  | 1
| REALIZAR DIAGNOSTICO DE RIESGOS MECÁNICOS POR ÁREAS A TRAVES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PANAORAMA DE RIESGOS | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| DIVULGACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO MECÁNICO IDENTIFICADAS | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| DEFINICIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN POR CADA CONDICIÓN DE RIESGO IDENTIFICADA, TANTO EN LA FUENTE, MEDIO O LA PERSONA | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| CAPACITACIÓN EN RIESGO MECÁNICO - TALLER DE FORMACIÓN A OPERARIOS | semestral | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  |  | 1
| CAPACITACIÓN EN LIDERES PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO DIRIGIDO A JEFES Y SUPERVISORES | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  |  | 1
| CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS (INSPECCIÓN, USO, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, REPOSICIÓN) (MONTADORA AUTOMATICA, HIDROLAVADORAS, GUADAÑAS, PISTOLA DE IMPACTO, TALADRO, OXICORTE, COMPRESORES) | semestral | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  |  |  | 1
| CAPACITACIÓN EN USO DE EPP PARA CONTROL DE RIESGO MECÁNICO | SEMESTRAL | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| IDENTIFICAR Y CREAR LAS HOJAS DE VIDA DE TODOS LOS EQUIPOS CON RIESGO MECANICOS | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| IDENTIFICAR Y CREAR LAS HOJAS DE VIDA DE TODOS LAS HERRAMIENTAS MANUALES, MECÁNICAS O AUTOMÁTICAS (INSPECCIÓN, USO, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, REPOSICIÓN) (MONTADORA AUTOMATICA, HIDROLAVADORAS, GUADAÑAS, PISTOLA DE IMPACTO, TALADRO, OXICORTE, COMPRESORES) | anual | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1
| INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | mensual | maquina y herramientas | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| REALIZAR INSPECCIÓN DE EPP | trimestral | maquina y herramientas | Coordinación SISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| IDENTIFICACIÓN Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA | CADA QUE SE REQUIERA | maquina y herramientas | Coordinación SISO
Higiene Industrial | Medicion de iluminacion y ruido | MENSUAL |  | COORDINADOR AMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se utiliza una metodologia de medición de LVL ; consiste en la medición de concentración de gases inflamables
| Desarrollo de acciónes de control | ANUAL | POBLACION EXPUESTA | ARL |  |  |  | 1
Preparación y respuesta ante emergencias / Brigadas
| Actualización Plan de emergencias | ANUAL | NA | Coordinación SISO, BOMBEROS |  |  |  | 3 | [8 empty] | Se crea un PONS para rescate en alturas
| Re- socializacion plan de emergencias | ANUAL | NA | Coordinación SISO | [6 empty] | 3
| Simulacro de emergencias. | SEMESTRAL | TODOS | Área SISI /BRIGADA DE EMERGENCIAS. | [9 empty] | 3
| Capacitacion primeros Auxilios | CADA QUE SE REQUIERA | BRIGADISTAS | BOMBEROS | [8 empty] | 3
| Capacitacion Evacuacion | SEMESTRAL | BRIGADISTAS | BOMBEROS | [9 empty] | 3
| Capacitacion Contraincendios | DOS VECES AL AÑO | BRIGADISTAS | ARL
| Capacitacion Rescate | DOS VECES AL AÑO | BRIGADISTAS | ARL | [7 empty] | 1 |  | 1
| Re - conformación de brigadas | ANUAL | BRIGADISTAS | ARL | 1
| Actualización planos y diagramas | ANUAL O CUANDO SE REALICEN CAMBIOS O REFORMAS | TODOS | Coordinación SISO
| Revisión señalización de áreas | SEMESTRAL | TODOS | Coordinación SISO |  | 1 | [7 empty] | 1
| Inspección botiquines | BIMENSUAL | BRIGADISTAS- CONDUCTORES | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección Extintores | BIMENSUAL | TODOS | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección Alarmas de emergencia | BIMENSUAL | ÁREAS DONDE SE ENCUENTREN | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| DOTACIÓN Y EPP | ANUAL | NA | Coordinación SISO
| Dotación de equipos | Semestral | TODOS | Coordinación SISO |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Entrega de Dotación | ANUAL | PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Presupuestar, para entregar dos piezas en abril
| Entrega de EPP | MENSUAL | POBLACION EXPUESTA AL RIESGO | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección de EPP | TRIMESTRAL | PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Revisión y actualización MSDS | TRIMESTRAL | CONTRATISTAS | Coordinador ambiental |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Entrenamiento MSDS | SEMESTRAL | CONTRATISTAS | Coordinador ambiental | [5 empty] | 1
| Reinducción uso adecuado de herramientas manuales | SEMESTRAL | PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinador SISO |  |  |  | 1
| Camapaña con la comunidad | PERMANENTE | CIUDADANIA | GESTION SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PARTES DEL CUERPO exposición a diferentes riesgos | MENSUAL | POBLACION EXPUESTA AL RIESGO | COORDINADORA SISO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capamaña "YO PROMUEVO MI SEGURIDAD" | CADA QUE SE REQUIERA | COLABORADOR ACCIDENTADO | COORDINACIÓN SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Control de Contratistas | MENSUAL |  | Coordinación SISO
| Inspecciones de Gestión SST de contratistas | CADA QUE SE REQUIERA | CONTRATISTAS | Coordinación SISO
| Control de estadísticas de accidentalidad de contratistas | MENSUAL | CONTRATISTAS | COORDINACIÓN SISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
PROGRAMA INSPECCIONES
| Generación de Informes a la gerencia sobre la gestión del Programa de inspecciones, condiciones anormales y repetitivas | MENSUAL | Gerencia | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inpección de comportamientos Seguros | TRIMESTRAL | Conductores- Operarios | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección de Seguridad | MENSUAL | AREAS DE LA EMPRESA | Coordinación SISO |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Inspección de cajas estacionarias | TRIMESTRAL | GRANDES GENERADORES | COORDINACION SISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Inspección botiquines | MENSUAL | BRIGADISTAS- CONDUCTORES | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección Extintores | BIMENSUAL | TODOS | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspección Alarmas de emergencia | MENSUAL | ÁREAS DONDE SE ENCUENTREN | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| inspeccion de vehiculos | MENSUAL | OPERARIOS Y CONDUCTORES | mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inspecciones de herramientas críticas | TRIMESTRAL | POBLACION EXPUESTA | MANTENIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medicina Preventiva y del Trabajo | PLAN BASICO LEGAL MEDICINA
| Evaluaciones Médicas Ocupacionales ingreso, egreso, periodicas, de reubicación | PERMAMENTE | DE ACUERDO PROCEDIMIENTO | Asesor Medicina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cuadro de Exámenes
| Diagnóstico de condiciones de salud | ANUAL | NA | Asesor Medicina |  |  | 1
Programa de vigilancia epidemiológica (S.V.E DE RIESGO BIOLOGICO)
| Capacitación riesgo biologico | ANUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | NUEVOS NEGOCIOS |  |  | 1
| Vacunar al personal contra Hepatitis B | CADA QUE SE REQUIERA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACIÓN SISO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Vacunar al personal contra Tétanos | CADA QUE SE REQUIERA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACIÓN SISO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Titulación para conteo de anticuerpos para Hepatitis B | CADA QUE SE REQUIERA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACIÓN SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Charlas de 5 minutos | PERMANENTE | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACIÓN SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sensibilización personal administrativo via correo electrónico (charlas virtuales) | MENSUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Asesor Medicina |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Registro y seguimiento de accidentes de tipo biologico hasta cierre de caso | CADA QUE SE REQUIERA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACIONSISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Sensibilizacion enfermedades infecciosas, parasitarias y/o profesionales | anual | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACION SISO | [7 empty] | 1
| Realizar segumiento a recomendaciones emitidas en conceptos medicos ocupacionales | PERMANENTE | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACION SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Check list de EPP, higiene personal y dotación | TRMENSUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACION SISO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Perifoneo | PERMANENTE | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | GESTION SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Comunicaciones externas | PERMANENTE | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINACION COMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Campaña de Higiene de manos (LANZAMIENTO IMAGEN Y ESLOGAN) CUIDA TUS MANOS, SIENTELAS LIMPIAS | PERMANENTE | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | COORDINADORA SISO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Programa de vigilancia epidemiológica BIOMECÁNICO
| Diagnostico de condiciones de salud de los trabajdores 2016 de acuerdo a concepto medico por perfil epidemiologico | ANUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Seguimiento recomendaciones emitidas posterior examen medico de ingreso, periodico o pos-incapacidad | CONTINUA | CONDUCTORES | Coordinación SISO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Divulgacion personal administrativo con enfoque biomecanico | CONTINUA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1
| Capacitación el personal expuesto a presentar posibles desordenes muscolo-esqueleticos en la ejecución de su trabajo | SEMESTRAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Registro y seguimiento de accidentes o posibles enfermades de tipo laboral en relación a riesgo biomecanico | CADA QUE SE REQUIERA | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1
| Realiazar tamizaje cardiovascular a todo el personal | ANUAL | todos | Coordinación SISO | [8 empty] | 3
| Realizar seguimiento a las personas que presentaron alterado su IMC | TRIMESTRAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 1
| Dar continuidad a la realización semanal de pausas activas | SEMANAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Programa de vigilancia epidemiológica PSICOSOCIAL
Salud Publica
| Capacitación sobre prevención de ETS | ANUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 1
| Brigada de salud visual y auditiva | ANUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO |  |  | 1
| Fomentar la práctica frecuente de lavado de manos | ANUAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacitación sobre prevención de enfermedad diarreica aguda | SEMESTRAL | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO | [9 empty] | 1
| Capacitacion sobre prevencion de obesidad | semana de la SO | TODO EL PERSONAL QUE LO REQUIERA | Coordinación SISO | [8 empty] | 1
RRHH | Ejecución de Inducción o reiducción SST | ANUAL | NA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Evaluación de inducción | ANUAL | NA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Evaluación Sistema de Gestión en SST | Investigación y análisis de incidentes | CADA QUE SE REQUIERA | COLABORADOR ACCIDENTADO | COORDINADOR SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registros estadísticos de incidentes | MENSUAL | NA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Investigación y Análisis de incidentes | PERMAMENTE | NA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Reporte estadísticos a la direccion | MENSUAL | NA | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Total Actividades Programadas Mes |  |  |  | 34 | 45 | 66 | 53 | 47 | 56 | 47 | 47 | 59 | 50 | 45 | 53 | 602
| Aplazadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejecutadas |  |  |  | 1 | 6 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Porcentaje Cumplimiento Mensual (%): | 2.941% | 13.33% | 19.7% | 18.87% | 21.28% | 21.43% | 23.4% | 17.02% | 22.03% | 6% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%): |  |  | 13.79% |  |  | 20.51% |  |  | 20.92% |  |  | 2.027% | TOTAL
|  | 33 |  | Porcentaje Cumplimiento Anual (%): |  |  | 3.322% |  |  | 8.638% |  |  | 13.95% |  |  | 14.45% | 40.37%
Note on B21: Evelyne Ruiz: Elegido en mayo de 2014- vigencia 2014-2016
Note on B53: Evelyne Ruiz:
Note on B56: Según necesidad

## Estructura SGSST
Requisito o elemento | Actividad | Frecuencia | DIRIGIDO | Responsable | 2016 | [11 empty] | Obsevaciones
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Estructura Sistema de Gestión SISO | PLAN ESTRATEGICO
| Definición de objetivos en SST | ANUAL | NA | Coordinación SISO | 1
| Establecer plan acción cumplimiento objetivos | ANUAL | NA | Coordinación SISO | 1
| Difusión objetivos y metas | ANUAL | TODO EL PERSONAL | Coordinación SISO | 1
| Elaboración de presupuesto en SST | ANUAL | DAF | Coordinación SISO | [10 empty] | 1
| Verificación de la ejecución del presupuesto | ANUAL | NA | GTH | [11 empty] | 1
| Definir responsabilidades en SST | REVISION ANUAL | TODO EL PERSONAL | Coordinación GTH | [10 empty] | 1
| Asignar responsabilidades en SST | REVISION ANUAL | TODO EL PERSONAL | Coordinación SISO | 1
| Divulgación de funciones y responsabilidades SST por persona | INDUCCION Y REINDUCCION | TODO EL PERSONAL | Coordinación SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Evaluación de Desempeño (responsabilidades) en SST | ANUAL | TODO EL PERSONAL | Jefe Inmediato -RRHH | [11 empty] | 1
| Renovación RUC-NORSOK-OSHAS 18001 (Donde Aplique) | ANUAL | TODO EL PERSONAL | Coordinación SISO | 1 | [6 empty] | 1
| Auditoría interna OHSAS 18001:2007 | Semestral | NA | JEFE SGI |  |  | 1
| Copaso | CADA 2 AÑOS | NA | Coordinación SISO
| Registro de reuniones mensuales (Actas) | MENSUAL O EXTRAORDINARIA | COPASO | Presidente y Secretario COPASO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Seguimiento a actividades | MENSUAL | COPASO | Copaso |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reuniones gerenciales
| Desarrollo de reuniones gerenciales | OSHA-RUC Trimestral | NA | Gerente |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Revision por Gerencia Programa SISO | OSHA-RUC Semestral | NA | Gerente | 1 | [5 empty] | 1
| Requisitos legales en SISO | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | JURIDICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión procedimiento requisitos legales en SISO | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | Coordinación SISO y JURIDICA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Actualización requisitos legales en SISO | De acuerdo a la expedicion de normas legales | NA | Coordinación SISO y JURIDICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Otras reuniones | cada mes | Comité de accidentalidad | Coordiandora SISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on B15: Evelyne Ruiz: Elegido en mayo de 2014- vigencia 2014-2016