## VIABILIZADOS Y EN PROCESO SGR
PROYECTOS REGALÍAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO APROBADOS 2012- 2013
Secretaria Sectorial | Nombre de Proyecto | Principales actividaes y/o estrategias | Area a Intervenir | Valor Proyecto | [5 empty] | Aprobaciòn |  |  |  |  | Observaciòn
[5 empty] | Nacional | Regalias | Departamento | Municipio | Recursos propios |  | Codigo BPID | Ejecutor e Interventor | Acta y fecha | Acuerdo y fecha
Instituto Departamental de Salud de Nariño | Construcción centro Hospital de la CRUZ | Construcción y dotación CH Tipo 6 | Construcción 3400 MTS2= 5.738.454.742 Dotación= | 7500000000 | 1000000000 | 5000000000 | 1000000000 | 500000000 |  | 2012 | 2013000030019 | Municipio de Pasto | 010 del 14 de Junio de 2013 | 007 del 04 de Julio de 2013 | Proyecto que se encuentra en ajustes, no se han entregado diseños definitivos a la oficina de planeacion
| Construcciòn y remodelaciòn del àrea de urgencias fase II y fase III de la ESE Hospital Clarita de Santos. Subregión Occidente SANDONA | Construcción y Remodelación area de Urgencias FASE II Y III y Dotación | CONSTRUCCION 723,25 MTS2 = 1.439.498.000 Y 735.354.820 EN EQUIPOS | 2245754371 |  | 2200000000 |  | 45745370 |  | 2012 |  |  |  |  | Ya se iniciaron trabajos del plan de contingencia, la parte contractual esta contratada por parte de la alcaldia, falta interventoria que se encuentra en estudios previos
| Fortalecimiento de la red de servicios de salud de la subregión Centro | Construccion hospital 1D Pasto.. | CONSTRUCCION 4391 MTS2 Y EN EQUIPOS | 24824513000 |  | 22324513000 |  | 2500000000 |  | 2013 |  |  |  |  | Se encuenta en ajustes
|  | Terminación Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | Construcción: 1062 MTS2 =1.018.848.568 | 1324503139 |  | 1324503139
|  | Ampliacion y adecuacion de los servicios de urgencias, obstetricia y consulta externa del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia ESE Tangua | Construcción 1075 MTS2=376.000.000= | 488800000 |  | 488800000
|  | SUBREGION CENTRO |  | 26637816139 |  | 24137816139 |  | 2500000000
| Fortalecimiento de la prestacion de servicios en la subregion de Juananbu | Dotación y ampliación del area de urgencias Hospital Eduardo Santos, municipio La Unión. | Construcción 295 MTS2= Dotación= | 3303663084 |  | 3000000000 |  |  | 303663084 | 2013 |  |  |  |  | El proyecto se encuentra en etapa de contratacion
| Fortalecimiento de la red de servicios de salud de la subregión Exprovincia de Obando. | Construcción y dotación de la Unidad de Cuidados Intensivos | Construcción MTS=3.253.805..613 Dotación= | 5117615715 |  | 3633000000 |  |  | 1484615715 | 2013 |  |  |  |  | El proyecto tiene un avance del 12% aproximadamente
| Fortalecimiento de la infraestructura Hospitalaria y dotaciòn de las IPS pùblica de baja complejidad de la subregiòn Juanambu | Construcciòn àrea de urgencias ESE Centro de Salud San Lorenzo | Construcción: 405.11 MTS2 =1.044.350.73 | 550000000 |  | 300000000 |  | 100000000 | 150000000 | 2013 | 2013000030077 | Departamento de Nariño | 012 del 25 de Octubre de 2013 | 009 del 25 de Octubre de 2013 | Aprobado en el OCAD
|  | Construcciòn àrea de urgencias y àrea de servicios generales ESE Virgen de Lourdes-Buesaco | Construcción: 216.1 MTS2 =1.174.634.61 | 329990100 |  | 300000000 |  | 29990100
|  | Dotación equipos biomèdicos para ESE Centro de Salud San Miguel Arboleda |  | 262376122 |  | 262376122
|  | Dotaciòn vehiculo para transporte equipo extramural para ESE Centro Salud San Miguel Arboleda |  | 67623878 |  | 37623878 |  | 20000000 | 10000000
|  | Dotaciòn equipo biomèdicos para ESE Centro de Salud San Pedro de Cartago |  | 150000000 |  | 110000000 |  |  | 40000000
|  | Dotaciòn Unidad Mòvil mèdico-odontològica para ESE Centro de Salud San Pedro de Cartago |  | 190000000 |  | 190000000
|  | SUBTOTAL SUBREGION JUANAMBU |  | 1549990100 |  | 1200000000 |  | 149990100 | 200000000
| Fortalecimiento de la infraestructura Hospitalaria y dotaciòn de equipos para la red de servicios de salud de la subregiòn Exprovincia de Obando | Remodelaciòn Centro de Salud de Contadero | Construcción: 725 MTS2 =280.840 | 271818075 |  | 249818075 |  |  | 22000000 | 2013 | 2013000030157 | Departamento de Nariño |  |  | Viabilizado IDSN, Viabilizado DNP. Falta enviar correcciones al Ministerio de Salud para aprobacion de viabilidad del proyecto del Contadero. El municipio de Funes ya esta viabilizado. Pendiente de aprobacion OCAD
|  | Adquisiciòn de equipos y compra de ambulancia para el Centro de Salud de Funes |  | 199720000 |  | 199720000
|  | SUBTOTAL SUBREGION EXPROVINCIA DE OBANDO |  | 471538075 |  | 449538075 |  |  | 22000000
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de la red de servicios de salud de la subregiòn Guambuyaco | Adecuaciones locativas primer piso ESE San Juan Bosco de La LLanada | Construcción: 1.245 MTS2 =432.150 | 640000000 |  | 540000000 | 100000000 |  |  | 2013 | 2013000030188 | Departamento de Nariño |  |  | Viabilizado IDSN, Pendiente de aprobacion OCAD
|  | Remodelaciòn f`ìsico funcional de la ESE Centro de Salud de Los Andes | Construcción: 1.346 MTS2 =432.150 | 560000000 |  | 560000000
|  | Adquisiciòn de una unidad extramural para la ESE Centro de Salud de El Tambo |  | 190000000 |  | 50000000 |  |  | 140000000
|  | SUBTOTAL SUBREGION GUAMBUYACO |  | 1390000000 |  | 1150000000 | 100000000 |  | 140000000
Secretaria Sectorial | Nombre de Proyecto | Principales actividaes y/o estrategias | Area a Intervenir | Valor Proyecto | [5 empty] | Aprobaciòn |  |  |  |  | Observaciòn
[5 empty] | Nacional | Regalias | Departamento | Municipio | Recursos propios |  | Codigo BPID | Ejecutor e Interventor | Acta y fecha | Acuerdo y fecha
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de los servicios de salud de la subregiòn de ABADES | Construcciòn y adecuaciòn del àrea de hospitaciòn de la ESE Hospital de Samaniego | Construcción: 1.185 MTS2 =473805 | 561459639.85 |  | 561459640 |  |  |  | 2013 | 2013000030105 | Departamento de Nariño | 015 del 27 de Octubre de 2013 | 012 del 27 de Octubre de 2013 | Aprobado y con certificado de Ejecucion
|  | Dotaciòn de equipos para la ESE Hospital de Samaniego |  | 638540360.15 |  | 638540360.15
|  | Adquisiciòn de unidades mòviles y dotaciòn de equipos mèdicos para el Centro de Salud Guachavez ESE, IPS indigena Minga Salud |  | 600000000 |  | 600000000
|  | Reposiciòn de ambulancia y dotaciòn de equipos mèdicos para la ESE de Providencia |  | 170000000 |  | 170000000
|  | SUBTOTAL SUBREGION ABADES |  | 1970000000 |  | 1970000000.15
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de la red de servicios de salud de la IPS Indigena UNIPA | Construcciòn Centro de Salud UNIPA Llorente - Tumaco | 511,00 m2 | 750000000 |  | 750000000 |  |  |  |  | 2013000030172 | Departamento de Nariño |  |  | Pendiente de ajuste del DNP y Pendiente de aprobaciòn en OCAD del Pacifico.
|  | Construcciòn Centro de Salud UNIPA Buenavista - Barbacoas | 480,48 m2 = 969.801,17 | 500000000 |  | 500000000
|  | SUBTOTAL SUBREGION PACIFICO SUR |  | 1250000000 |  | 1250000000
| Fortalecimiento de la capacidad instalada de la red de prestaciòn de servicios de la subregiòn de Occidente | Construcciòn Puesto de Salud El Hatillo del municipio de Consacà | Construcción: 112,40 MTS2 = 1018722,48 | 150000772 |  | 100000000 |  | 50000772 |  | 2013 |  | No han designado aun |  |  | Faltan realizar correciones de Planeacion Departamental y queda Pendiente de aprobaciòn en OCAD del Pacifico.
|  | Construcciòn Puesto de Salud El Tambillo del municipio de Linares | Construcción: 142,55 MTS2 = 797.939,40 | 149007602 |  | 100000000 | 49007602
|  | SUBTOTAL SUBREGION OCCIDENTE |  | 299008374 |  | 200000000 | 49007602 | 50000772
| Construcciòn y dotaciòn del Hospital Regional El Remolino Etapa I. Municipio de Taminango. Subregiòn de la Cordillera | Costo directo de construcciòn de Hospital El Remolino | Construcción: 2.988,6 MTS2 = 1.307.412,39 | 3907332668 |  | 3907332668 |  |  |  | 2013 | 2014000030003 | Municipio de Taminango |  |  | Pendiente de enviar ajuste al DNP y Pendiente de aprobaciòn en OCAD del Pacifico.
|  | AUI |  | 1172199800 | 333509091 | 838690709
|  | Interventoria |  | 253976623 |  | 253976623
|  | SUBTOTAL |  | 5333509091 | 333509091 | 5000000000
|  | Dotaciòn de equipos biomèdicos |  | 1009132759 | 1009132759
|  | Interventoria de equipos biomèdicos |  | 30273983 | 30273983
|  | SUBTOTAL |  | 1039406742 | 1039406742
|  | SUBTOTAL SUBREGION DE LA CORDILLERA |  | 6372915833 | 1372915833 | 5000000000
|  | Total |  | 54589293317 | 1372915833 | 45770354214 | 100000000 | 3195735470 | 2150278799
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA FONDO ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO FASE 1 CONTRATADA 2013
| Nombre de Proyecto | Municipio | Area a Intervenir | Valor Proyecto |  | Observaciòn
| Hospital Sagrado Corazón | El Charco | 4027 M2 | 14179684584.92 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital San Antonio | Barbacoas | 4027 M2 | 12641705753.3 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital Divino Niño | Tumaco | 4027 M2 | 13499422346.63 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital San Pablo de Ricaurte | Ricaurte | 2941M2 | 8267115122.96 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Centro de Salud San Isidro | El Peñol | 2941M2 | 7618951019.55 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
|  |  | Total | 56206878827.36
PRESUPUESTO ESTIMADO COMFAMILIAR NARIÑO FASE B
| Nombre de Proyecto | Municipio | Area a Intervenir | Valor Proyecto |  | Observaciòn
| Hospital Nuestra Señora del Carmen | La Tola | 2941 | 7087882442.83 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes | Olaya Herrera | 2941 | 7933356414.47 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud San Francisco | Mosquera | 2941 | 7255011920.8 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Señor del Mar | Francisco Pizarro | 2941 | 7237493293.49 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Quiñonez | Magüi Payán | 2941 | 7479417395.16 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Hospital Las Mercedes | Roberto Payán | 2941 | 7504826811.2 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
|  |  | Total | 44497988277.95

## consolidado SGR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO PROYECTOS REGALÍAS SECTOR SALUD
Secretaria Sectorial | Nombre de Proyecto | Principales actividaes y/o subproyectos | Valor Proyecto | [5 empty] | observaciones
|  |  |  | Nacional | Regalias | Departamento | Municipio | Otros
Instituto Departamental de Salud de Nariño | Construcción centro Hospital de la CRUZ | Construcción y dotación CH Tipo 6 | 7500000000 | 1000000000 | 5000000000 | 1000000000 | 500000000 |  | En Ejecucion
| Construcciòn y remodelaciòn del àrea de urgencias fase II y fase III de la ESE Hospital Clarita de Santos. Subregión Occidente SANDONA | Construcción y Remodelación area de Urgencias FASE II Y III y Dotación | 2245754371 |  | 2200000000 |  | 45745370 |  | Ejecutado
| Fortalecimiento de la red de servicios de salud de la subregión Centro | Construccion hospital 1B Pasto.. | 24824513000 |  | 22324513000 |  | 2500000000 |  | En Ejecucion
|  | Terminación Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | 1324503139 |  | 1324503139 |  |  |  | Ejecutado
|  | Ampliacion y adecuacion de los servicios de urgencias, obstetricia y consulta externa del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia ESE Tangua | 488800000 |  | 488800000 |  |  |  | En proceso de contratacion
|  | SUBREGION CENTRO | 26637816139 |  | 24137816139 |  | 2500000000
| Fortalecimiento de la prestacion de servicios en la subregion de Juananbu | Dotación y ampliación del area de urgencias Hospital Eduardo Santos, municipio La Unión. | 3303663084 |  | 3000000000 |  |  | 303663084 | En ejecucion
| Fortalecimiento de la red de servicios de salud de la subregión Exprovincia de Obando. | Construcción y dotación de la Unidad de Cuidados Intensivos | 5117615715 |  | 3633000000 |  |  | 1484615715 | Ejecutado
| Fortalecimiento de la infraestructura Hospitalaria y dotaciòn de las IPS pùblica de baja complejidad de la subregiòn Juanambu | Construcciòn àrea de urgencias ESE Centro de Salud San Lorenzo | 550000000 |  | 300000000 |  | 100000000 | 150000000 | En ejecucion
|  | Construcciòn àrea de urgencias y àrea de servicios generales ESE Virgen de Lourdes-Buesaco | 329990100 |  | 300000000 |  | 29990100 |  | En ejecucion
|  | Dotación equipos biomèdicos para ESE Centro de Salud San Miguel Arboleda | 262376122 |  | 262376122 |  |  |  | Precontractual
|  | Dotaciòn vehiculo para transporte equipo extramural para ESE Centro Salud San Miguel Arboleda | 67623878 |  | 37623878 |  | 20000000 | 10000000 | Precontractual
|  | Dotaciòn equipo biomèdicos para ESE Centro de Salud San Pedro de Cartago | 150000000 |  | 110000000 |  |  | 40000000 | Precontractual
|  | Dotaciòn Unidad Mòvil mèdico-odontològica para ESE Centro de Salud San Pedro de Cartago | 190000000 |  | 190000000 |  |  |  | Precontractual
|  | SUBTOTAL SUBREGION JUANAMBU | 1549990100 |  | 1200000000 |  | 149990100 | 200000000
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de la red de servicios de salud de la subregiòn Guambuyaco | Adecuaciones locativas primer piso ESE San Juan Bosco de La LLanada | 640000000 |  | 540000000 | 100000000 |  |  | ?
|  | Remodelaciòn f`ìsico funcional de la ESE Centro de Salud de Los Andes | 560000000 |  | 560000000 |  |  |  | ?
|  | Adquisiciòn de una unidad extramural para la ESE Centro de Salud de El Tambo | 190000000 |  | 50000000 |  |  | 140000000 | ?
|  | SUBTOTAL SUBREGION GUAMBUYACO | 1390000000 |  | 1150000000 | 100000000 |  | 140000000
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de los servicios de salud de la subregiòn de ABADES | Construcciòn y adecuaciòn del àrea de hospitaciòn de la ESE Hospital de Samaniego | 561459639.85 |  | 561459640 |  |  |  | En ejecución
|  | Dotaciòn de equipos para la ESE Hospital de Samaniego | 638540360.15 |  | 638540360.15 |  |  |  | Precontractual
|  | Adquisiciòn de unidades mòviles y dotaciòn de equipos mèdicos para el Centro de Salud Guachavez ESE, IPS indigena Minga Salud | 600000000 |  | 600000000 |  |  |  | En ejecucion las unidades moviles
|  | Reposiciòn de ambulancia y dotaciòn de equipos mèdicos para la ESE de Providencia | 170000000 |  | 170000000 |  |  |  | Precontractual
|  | SUBTOTAL SUBREGION ABADES | 1970000000 |  | 1970000000.15
| Fortalecimiento de la capacidad instalada y resolutiva de la red de servicios de salud de la IPS Indigena UNIPA | Construcciòn Centro de Salud UNIPA Llorente - Tumaco | 750000000 |  | 750000000 |  |  |  | En proceso de legalizacion de contratos y firma de acta de inicio
|  | Construcciòn Centro de Salud UNIPA Buenavista - Barbacoas | 500000000 |  | 500000000 |  |  |  | En proceso de legalizacion de contratos y firma de acta de inicio
|  | SUBTOTAL SUBREGION PACIFICO SUR | 1250000000 |  | 1250000000
| Fortalecimiento de la capacidad instalada de la red de prestaciòn de servicios de la subregiòn de Occidente | Construcciòn Puesto de Salud El Hatillo del municipio de Consacà | 150000772 |  | 100000000 |  | 50000772 |  | En proceso aprobacion OCAD
|  | Construcciòn Puesto de Salud El Tambillo del municipio de Linares | 149007602 |  | 100000000 | 49007602 |  |  | En proceso aprobacion OCAD
|  | SUBTOTAL SUBREGION OCCIDENTE | 299008374 |  | 200000000 | 49007602 | 50000772
| Fortalecimiento capacidad instalada red de servicios de salud subregion Cordillera | Primera etapa construcción nueva sede centro hospital san Jose de leiva cabecera urbana del municipio de leiva departamento de Nariño | 1325000000 |  | 625000000 | 600000000 |  | 100000000 | IDSN Hizo observaciones para ajuste por proponentes
|  | Construcción y dotación del puesto de salud del corregimiento el rincón del municipio de El Rosario. | 312485000 |  | 312485000
|  | Construcción y dotación del puesto de salud del corregimiento La Sierra del municipio de El Rosario. | 312485000 |  | 312485000
|  | Construcción y dotación del puesto de salud de Damasco del municipio de Cumbitara | 394455000 |  | 394455000
|  | construccion y dotacion puesto de salud Restrepo | 380000000 |  | 380000000
|  | construccion y dotacion puesto de salud Santacruz | 380000000 |  | 380000000
|  | SUBTOTAL SUBREGION DE LA CORDILLERA | 3104425000 | 0 | 2404425000 | 600000000 | 0 | 100000000
|  | Total | 54368272783 | 1000000000 | 46145241139.15 | 1749007602 | 3245736242 | 2228278799
|  |  |  | 1.839% | 84.88% | 3.217% | 5.97% | 4.098%
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA FONDO ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO FASE 1 CONTRATADA 2013
| Nombre de Proyecto | Municipio | Valor Proyecto |  | Observaciòn
| Hospital Sagrado Corazón | El Charco | 14179684584.92 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital San Antonio | Barbacoas | 12641705753.3 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital Divino Niño | Tumaco | 13499422346.63 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Hospital San Pablo de Ricaurte | Ricaurte | 8267115122.96 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
| Centro de Salud San Isidro | El Peñol | 7618951019.55 |  | Hay contrato, interventoría y obra, se encuentra en proceso de actualización de diseños por nueva norma de habilitación
56206878827.36
PRESUPUESTO ESTIMADO COMFAMILIAR NARIÑO FASE B
| Nombre de Proyecto | Municipio | Valor Proyecto |  | Observaciòn
| Hospital Nuestra Señora del Carmen | La Tola | 7087882442.83 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes | Olaya Herrera | 7933356414.47 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud San Francisco | Mosquera | 7255011920.8 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Señor del Mar | Francisco Pizarro | 7237493293.49 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Centro de Salud Quiñonez | Magüi Payán | 7479417395.16 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
| Hospital Las Mercedes | Roberto Payán | 7504826811.2 |  | Esta etapa esta contratada a la Sociedad de Ingenieros de Nariño
44497988277.95
Note on G36: IDSN

## TOTAL PY VIABILIZADOS Y EN EJEC
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
PROYECTOS EJECUTADOS Y O EN EJECUCION POR ESTADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012-2015
Nombre del Proyecto | Valor del Proyecto | SGR | NACION | Dpto | Mpio | ESE/IPS | Estado
Construccion de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el Hospital Civil de Ipiales ESE, Subregion Exprovincia de Obando | 5117615715 | 3633000000 |  |  |  | 1484615715 | Ejecutado
Remodelación y la ampliación del área de urgencias del Hospital Eduardo Santos del Municipio de La Unión. | 3303663084 | 3000000000 |  |  |  | 303663084 | En ejecucion
Reposición Hospital Buen Samaritano de la CRUZ | 7500000000 | 5000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 500000000 |  | Suspendido
Construcciòn y adecuaciòn del àrea de hospitaciòn de la ESE Hospital de Samaniego | 561459692 | 561459692 |  |  |  |  | En ejecucion
Adquisiciòn de unidades mòviles y dotaciòn de equipos mèdicos para el Centro de Salud Guachavez ESE, IPS indigena Minga Salud | 600000000 | 600000000 |  |  |  |  | En ejecucion
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 1B EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 24824513000 | 22324513000 |  |  |  | 2500000000 | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LA POBLACIÓN NARIÑENSE , NARIÑO, OCCIDENTE | 90372200 |  |  | 90372200 |  |  | En ejecucion
IDENTIFICACIÓN Y MITIGACION DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DE NARIÑO, OCCIDENTE | 259560000 |  |  | 259560000 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL PARA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | 90036420 |  |  | 90036420 |  |  | En ejecucion
PREVENCIÓN REDUCIR PROGRESIVAMENTE LA HISTORIA DE CARIES DENTAL Y AUMENTO DE DIENTES, NARIÑO, OCCIDENTE | 81643983 |  |  | 81643983 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 16823838343 |  |  | 16823838343 |  |  | En ejecucion
DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA DE ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, NARIÑO, OCCIDENTE | 43212620 |  |  | 43212620 |  |  | En ejecucion
AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 261847630 |  |  | 261847630 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA PARA EL DEPARTAMENTO NARIÑO, OCCIDENTE | 81643980 |  |  | 81643980 |  |  | En ejecucion
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ETV EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 3061000000 |  |  | 3061000000 |  |  | En ejecucion
APOYO A LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | 567336000 |  |  | 567336000 |  |  | En ejecucion
IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD AMBIENTAL, A TRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION INTRA, INTERSE TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | 725256999 |  |  | 725256999 |  |  | En ejecucion
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD MENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 253821870 |  |  | 253821870 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÒN EN SALUD PÙBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL EN TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | 5775546306 |  |  | 5775546306 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 352667880 |  |  | 352667880 |  |  | En ejecucion
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NARIÑO LIBRE DE TB EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 353265356 |  |  | 353265356 |  |  | En ejecucion
MEJORAMIENTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADA A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL CURSO DE VIDA TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | 746014580 |  |  | 746014580 |  |  | En ejecucion
ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO, A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS -CRUE | 222978246 |  |  | 222978246 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE IDSN NARIÑO, OCCIDENTE | 2127919846 |  |  | 2127919846 |  |  | En ejecucion
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR UNA SALUD INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 55599400 |  |  | 55599400 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 105830440 |  |  | 105830440 |  |  | En ejecucion
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE IEC Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 805469270 |  |  | 805469270 |  |  | En ejecucion
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | 61440000 |  |  | 61440000 |  |  | En ejecucion
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 71117415826 |  | 61606632981 | 9510782845 |  |  | En ejecucion
ADQUISICION BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE SANTA BARBARA DE ISCUANDE | 150800000 |  | 70000000 | 50000000 |  | 30800000 | Suspendido
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE. | 134000000 |  |  | 95000000 | 25000000 | 14000000 | En ejecucion
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS INDISPENSABLES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA | 510469500 |  |  | 500000000 |  | 10469500 | En ejecucion
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE | 300000000 |  |  | 300000000 |  |  | En ejecucion
Construcción De Puesto De Salud Del Sector San Alejandro Y Vereda San Nicolás Municipio De Guaitarilla | 725128292 |  |  | 500000000 | 80856404 | 144271888 | Ejecutado
CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA ESE CENTRO DE SALUD "VIRGEN DE LOURDES" DEL MUNICIPIO DE BUESACO | 400055456 |  |  | 300000000 | 21000000 | 79055456 | En ejecucion
REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DE LLORENTE PERTENECIENTE A LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO, DEL MUNICIPIO DE TUMACO. | 350000000 |  |  | 200000000 |  | 150000000 | Ejecutado
REORGANIZACION FÍSICO FUNCIONAL PARA CONSTRUCCION DE QUIROFANOS CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI | 605201081 |  |  | 500000000 |  | 105201081 | Suspendido
ADQUISICION DE UN BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA TOLA | 135246622 |  | 70000000 | 30000000 | 20246622 | 15000000 | Suspendido
DOTACION DE UNA UNIDAD MOVIL DE ATENCION EXTRAMURAL PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | 213000000 |  | 100000000 | 33000000 | 50000000 | 30000000 | en ejecucion
ADQUISICIÓN UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA IPS INDIGENA JULIAN CARLOSAMA, DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES. | 213000000 |  | 100000000 | 50000000 |  | 63000000 | en ejecucion
REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PARA EL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE | 130000000 |  | 65000000 | 32000000 | 33000000 |  | en ejecucion
REPOSICION DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD EL ROSARIO ESE | 140000000 |  | 100000000 | 30000000 |  | 10000000 | en ejecucion
REPOSICION AMBULANCIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, LOS ANDES. | 134000000 |  | 70000000 | 40000000 |  | 24000000 | en ejecucion
ADQUISICION DE VEHICULO AMBULANCIA PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y EL CARMEN -CENTRO DE SALUD SAN LORENZO | 135000000 |  | 70000000 | 30000000 |  | 35000000 | en ejecucion
REPOSICION DE AMBULANCIA TIPO TAB DEL CENTRO DE SALUD ANCUYA ESE, MUNICIPIO DE ANCUYA | 135000000 |  | 70000000 | 30000000 |  | 35000000 | en ejecucion
ADQUISICION AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE CENTRO DE SALUD CUASPUD CARLOSAMA | 140000000 |  | 70000000 | 45000000 |  | 25000000 | en ejecucion
AMPLIACION TERCERA FASE Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE | 595515137 |  |  | 527739292 | 67775845 |  | En ejecucion
Implementación de un Hemocentro y mejoramiento de la infraestructura física y dotación del laboratorio clínico en el Hospítal Universitario Departamental Nariño. | 4327267673 |  |  | 3500000000 |  | 827267673 | En ejecucion
ADQUISICION DE TRES AMBULANCIAS BASICAS PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO | 140000000 |  |  | 135000000 |  | 5000000 | En ejecucion
REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SALUDYA, DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE | 157935754 |  |  | 142142179 |  | 15793575 | En ejecucion
CONSTRUCCION DE 10 PUESTOS DE SALUD SATELITES PARA LA COMUNIDAD AWA UNIPA DE LOS MUNICIPIOS DE TUMACO Y BARBACOAS | 704741241 |  | 304741241 | 400000000 |  |  | En ejecucion
Remodelación del área de urgencias del Hospital Clarita Santos del Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño | 2245745730 | 2200000000 |  |  | 45745730 |  | Ejecutado
Terminación Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | 1324503139 | 1324503139 |  |  |  |  | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PUBLICA DEL DEPARTAMENTO EN EL SGSSS. | 623260977 |  |  | 623260977 |  |  | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD | 340000000 |  |  | 340000000 |  |  | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL. | 8474000001 |  |  | 8474000001 |  |  | Ejecutado
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS LABORALES | 257500000 |  |  | 257500000 |  |  | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 16342228673 |  |  | 16342228673 |  |  | Ejecutado
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 71617415826 |  |  | 71617415826 |  |  | Ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE- | 287449514 |  |  | 287449514 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA VARIAS ESE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 2359959680 |  |  | 2359959680 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE POLICARPA ESE | 247177775 |  |  | 227177775 | 10000000 | 10000000 | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DE LAS IPS INDIGENAS DE LOS PASTOS MEDIANTE DOTACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS, CUMBAL, NARIÑO. | 100000000 |  |  | 95000000 |  | 5000000 | Ejecutado
REPOSICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO BASICO PARA EL HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ | 133000000 |  | 70000000 | 50000000 | 13000000 |  | Ejecutado
REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO EN EL CENTRO DE SALUD ILES ESE, MUNICIPIO DE ILES. | 120000000 |  | 70000000 | 30000000 |  | 20000000 | Ejecutado
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS. | 155394595 |  | 100000000 | 39394595 |  | 16000000 | En ejecucion
REPOSICION PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA MUNICIPIO DE PUERRES | 300005807 |  |  | 150000000 |  | 150005807 | Ejecutado
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD VEREDA EL COMUN, MUNICIPIO DE PUPIALES | 110000000 |  |  | 100000000 |  | 10000000 | Ejecutado
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE GUAYABALITO, EN EL CORREGIMIENTO DE SIDON, DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA. | 78461539 |  |  | 35000000 |  | 43461539 | Ejecutado
REPOSICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE BELÉN | 145000000 |  | 70000000 | 30000000 | 30000000 | 15000000 | Ejecutado
ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD BELEN, MUNICIPIO DE BELÉN. | 24000000 |  |  | 21980000 |  | 2020000 | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE VIRGEN DE LOURDES | 100000000 |  | 70000000 | 30000000 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON | 159000000 |  | 60000000 | 30000000 | 31800000 | 37200000 | Ejecutado
DOTACION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES | 274000000 |  | 100000000 | 30000000 |  | 144000000 | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA. | 56418000 |  |  | 50000000 |  | 6418000 | Ejecutado
ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL I, LUIS ACOSTA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION. | 207000000 |  | 100000000 | 50000000 |  | 57000000 | Ejecutado
REPOSICION DE AMBULANCIA TAB, PARA LA ESE LUIS ANTONIO MONTERO DEL MUNICIPIO DE POTOSI | 128000000 |  |  | 30000000 |  | 98000000 | Ejecutado
REPOSICION DE AMBULANCIA TAB PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO MONTERO, DEL MUNICIPIO DE POTOSI. | 121800000 |  | 70000000 | 51800000 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE PLANTA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE PUPIALES. | 50000000 |  |  | 45000000 |  | 5000000 | Ejecutado
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO | 55000000 |  |  | 50000000 |  | 5000000 | Ejecutado
ADQUISICION DE AMBULANCIA TAB PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA IPS DEL PUEBLO INGA EN APONTE, MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ NARIÑO | 130000000 |  | 60000000 | 60000000 | 10000000 |  | Ejecutado
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE PUPIALES | 149970482 |  |  | 128980663 |  | 20989819 | Ejecutado
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | 130000000 |  | 70000000 | 30000000 |  | 30000000 | Ejecutado
ADECUACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA IPS DEL RESGUARDO INDIGENA DE APONTE | 225123710 |  |  | 225123710 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ESE CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LOS ANDES. | 126000000 |  | 100000000 | 26000000 |  |  | Ejecutado
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TAB PARA EL CENTRO DE SALUD GUACHAVEZ ESE | 159000000 |  | 68574922 | 30000000 | 60425078 |  | Ejecutado
Adquisición de planta electrica para la E.S.E Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar, municipio de Aldana, Nariño, Occidente | 50000000 |  |  | 50000000 |  |  | En ejecucion
DOTACION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS | 120000000 |  | 70000000 | 30000000 | 10000000 | 10000000 | Ejecutado
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DOTACIÓN DE LAS IPS PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, DE LA SUBREGIÓN JUANAMBÚ: SUBREGIÓN JUANAMBÚ, NARIÑO, OCCIDENTE | 1549990000 | 1200000000 |  |  | 149990000 | 200000000 | En ejecucion
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CONSACA ESE FASE 4 - AREA DE PROCEDIMIENTOS, ESTACION DE ENFERMERIA Y PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION | 300000000 |  |  | 200000000 | 35000000 | 65000000 | En ejecucion
Dotaciòn de una planta elèctrica para el Centro de Salud San Bartolomè de Còrdoba ESE | 28000000 |  |  | 28000000 |  |  | Ejecutado
ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD CUASPUD CARLOSAMA ESE | 190000000 |  | 100000000 |  |  | 90000000 | Ejecutado
DOTACION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO ESE EL PEÑOL-NARIÑO | 133000000 |  | 70000000 | 50000000 |  | 13000000 | Ejecutado
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARDINES DE SUCUMBIOS | 170000000 |  |  | 170000000 |  |  | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO ESE, DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 60000000 |  |  | 50000000 |  | 10000000 | Ejecutado
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE ODONTOLOGIA PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA TOLA | 118514117 |  |  | 116174454 |  | 2339663 | Ejecutado
ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. | 180000000 |  | 100000000 |  |  | 80000000 | Ejecutado
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y PLANTA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO MONTERERO ESE DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ. DE LA ESE CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO MONTERO DEL MUNICIPIO DE POTOSI. | 121483630 |  |  | 111483630 |  | 10000000 | Ejecutado
CONSTRUCCION CASAS DE LA MEDICINA INDIGENA AWA TUMACO Y BARBACOAS | 1424573857 |  | 1000000000 | 400000000 |  | 24573857 | En ejecucion
FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION DEL HOSPITAL SAN CARLOS ESE DE SAN PABLO NARIÑO | 35000000 |  |  | 30000000 |  | 5000000 | Ejecutado
CONSTRUCCION DEL AREA DE SERVICIOS DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD TABLON DE GOMEZ ESE | 120000000 |  |  | 100000000 |  | 20000000 | Ejecutado
AMPLIACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN AUDITORIO DEL CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA, MUNICIPIO DE TANGUA. | 240000000 |  |  | 200000000 | 20000000 | 20000000 | Ejecutado
REPOSICION PUESTO DE SALUD SANTA MARIA CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO TUMACO,NARIÑO | 220000000 |  |  | 200000000 |  | 20000000 | Ejecutado
REPOSICION PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES - CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO | 220000000 |  |  | 200000000 |  | 20000000 | Ejecutado
REPOSICION PUESTO DE SALUD CUARAZANGA - CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO | 220000000 |  |  | 200000000 |  | 20000000 | Ejecutado
Reposicion Hospital San Pablo de Ricaurte en el municipio de Ricaurte | 8240429718 |  | 8240429718 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud San Isidro en el municipio de El Peñol | 7587030556 |  | 7587030556 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Hospital Divino Niño en el municpio de Tumaco | 13478761487 |  | 13478761487 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Hospital San Antonio en el municipio de Barbacoas | 12635792095 |  | 12635792095 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Hospital Sagrado Corazón en el municipio de EL Charco | 14149553157 |  | 14149553157 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes en el municipio de Olaya Herrera | 7832447032 |  | 7832447032 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud Saul Quiñones en el municipio de Magui Payan | 7667775923 |  | 7667775923 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud Señor del Mar en el municpio de Francisco Pizarro | 7955445286 |  | 7955445286 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen en el municipio de La Tola | 8044478830 |  | 8044478830 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de salud Las Mercedes en el municipio de Roberto Payan | 8044478830 |  | 8044478830 |  |  |  | En ejecucion
Reposicion Centro de Salud San Francisco en el municipio de Mosquera | 7955445286 |  | 7955445286 |  |  |  | En ejecucion
TOTAL | 372895944694 | 39843475831 | 169636587344 | 155009895183 | 1213839679 | 7192146657