## Preguntas estratégicas-contacto
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS
Responda cada una de las siguientes preguntas:
PREGUNTAS | RESPUESTAS
1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto al Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | A través de IDSN, hacer seguimiento para que termine a satisfaccion la ejecución y liquidacion de proyectos de salud financiados con las diferentes fuentes de financiamiento. Velar por que la formulacion del PST este armonizado con los lineaientos de Plan Decenal, problemas, necesidades y demandas del departamento y normas de Minsalud.
2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | Entre los aspectos positivos es necesario destacar la base de datos de control de registro y viabilidad; sin embargo, es necesario que BPID habilité el seguimiento a los mismos. Es una debilidad no contar con un sistema de seguimiento a la inversión, excepto para los proyectos que se financian con recursos de regalias.
3. ¿ Qué acciones considera usted que deberían continuar? | Seguimiento a la inversion no solo a los proyectos que se viabilizan y ejecutan y se fiunancian con recursos del departamento y regalias; si no tambien para proyectos con otras fuentes de financiamiento. De igual manera es necesario que se facilite la accion de evaluacion de impacto de la inversion pública. Es necesario generar una mayor relacion de vinculo entre la planificación, proyectos y presupuesto.
4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas respecto al funcionamiento y resultados del Banco de Proyectos y en la implementación de los Programas? | El BPID es una importante herramienta de gestion; sin embargo es necesario complementar y fortalecer, especialmente para el seguimiento y evaluacion de la inversion pública. De igual manera el mundo organizacional cada dia envia mensajes más claros frente al valor e importancia en la gestión por resultados en función de una verdadera cultura de gestion por proyectos.
5. ¿ Cuáles son las dificultades en las actividades del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | Seguimiento y evaluación de la inversión pública de las entidades del nivel territorial ESE.
Datos de Contacto:
Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Ana Yaneth Gonzalez Ramirez
ygonzalez@dnp.gov.co

## INICIO
EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL
CONTENIDO
Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos
Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos
Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos
Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos
Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas
Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad
Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución
Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos
Elaborado por: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
HAGA CLICK

## Banco de P y P
Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos | [11 empty] | Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos
Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos | [11 empty] | Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre(1) | Descripción(2) | Tipo de documento (3) |  |  |  | Forma de Entrega (4) |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(5)? | (1) Escriba el nombre del documento, guia, manual, plantilla o soportes metodologico y/u operativo existente y utilizado para el funcionamiento del banco de programas y proyectos | Señor Mandatario: a) Haga enfasis en relacionar la información que normalmente se utiliza para apoyar el proceso de formulación, viabilización, ejecución y evaluación de los programas y proyectos. b) Es importante relacionar el acto administrativo o manual de procedimientos existente que regula el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos | Item | Nombre(1) | Descripción(2) | Tipo de documento (3) |  |  |  | Forma de Entrega (4) |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(5)?
|  |  | Excel | Word o PDF | Otro | Otro.. Cual? Escribalo | Impresa | Digital | [6 empty] | Excel | Word o PDF | Otro | Otro.. Cual? Escribalo | Impresa | Digital
1 | Resolucion 022 de 2007 | Reglamenta BPID |  | X |  |  |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación |  |  | 1 | Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos Municipal | Manual adoptado por la entidad territorial mediante Decreto Nº001 de 2012, en el cual se establecen los procedimientos de operación del banco de programas y proyectos, en los referente a la radicación, viabilidad y registro y priorización de los programas y proyectos del Municipio de XXXX |  | X |  |  | X |  | SI, en la formulación y estructuración, radicación, viabilidad y registro, priorización y cierre de Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial
2 | Resolucion 829 de 2015 | Minsalud Reglamenta requisitos para proyectos salud |  | X |  |  |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación | (2) Explique que hace o aporta el documento, etc. |  | 2 | Manual Conceptual de la MGA | Manual generado por el Departamento Nacional de Planeación para apoyar el proceso de formulación y estructuración de Proyectos de Inversión |  | X |  |  | X | X | SI, en la formulación y estructuración de Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial
3 | Guia de elaboracion de proyectos. CÓDIGO: G -PDSOAP01 | Se define entre otros, procedmiento y requisitos para formulacion y viabilidad de proyectos en salud |  | X |  |  |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación | (3) Señale con una X el tipo de archivo
4 | Documento Red de Servicios | Estructura red de servicios de salud, complementariedad, plan de intervenciones, portafolio de servicios. Suficiencia de red, etc… |  | X |  |  |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación | (4) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital.
5 | Plan Bienal de Inversiones en salud | En Plataforma de Minsalud se registra los proyectos de infraestructura y dotación (cuando aplica), que aspiran ejecutar las red de prestadores en el bienio. |  |  | X | Aplicativo en linea |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación
6 | Catastro fisico Hospitalario | Relacion de la infraestructura y dotacion hospitalaria de la red pública de servicios de salud | X |  |  |  |  | X | Gestion de proyectos de infraestructura y dotación | (5) Defina el momento o proceso de uso, es decir para formular y estructurar proyectos, para viabilizar, para ejecutar los proyectos, para evaluarlos, etc.
7
* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos | [11 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (6) | [6 empty] | Si | No | Observaciones | (6) Permiten tener la comprensión de elementos importantes del diseño y el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial | Señor Mandatario: Piense muy bien cuales son los aplicativos que utiliza la entidad, tenga en cuenta tambien aquellos que no sean de su propiedad pero que utilice normalmente para el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (SUIFP. GESPROY, etc) | Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos | [6 empty] | Si | No | Observaciones
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación? | [6 empty] | X |  | Resolucion No. 022 de 2007 |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación? | [6 empty] | X |  | Esta definido por el Decreto 001 de 2012.
¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones? | [6 empty] | X |  | Esta en la Oficina Asesora de Planeación y existe un profesional especializado con funciones a cargo de los proyectos, se le apoya con contartistas |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones? | [6 empty] | X |  | Se adjunta el organigrama de la Entidad y se relaciona el personal disponible para la función de Banco de Programas y Proyectos, enel formato de la Planta de Personal de la Entidad
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [6 empty] | X |  | El BPID no registra priorización y el estado de la ejecución |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [6 empty] | X |  | La base se encuentra actualizada a 31 de Octubre de 2015
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2) | [6 empty] | X |  | No esta disponible el seguimiento |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2) | [6 empty] | X |  | Existe un aplicativo desarrollado por la Entidad Territorial
Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos | [11 empty] | Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre del Aplicativo (7) | Descripción (8) | Usuario y dependencia a cargo del Aplicativo (9) |  |  | Entrega del Aplicativo (10) |  |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(11)? | (7) Escriba el nombre tecnico del aplicativo | Señor Mandatario: a) Es importante la entrega de contraseñas y manuales que soporten el uso de los aplicativos relacionados con la función del Banco de Programas y Proyectos, existentes en la Entidad Territorial | Item | Nombre del Aplicativo (7) | Descripción (8) | Usuario y dependencia a cargo del Aplicativo (9) |  |  | Entrega del Aplicativo (10) |  |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(11)?
[6 empty] | Contraseñas de acceso | Manual de funcionamiento | Software | [9 empty] | Contraseñas de acceso | Manual de funcionamiento | Software
1 | Banco de programas y Proyectos de Inversión Departamental -BPID-. | Aplicativo para registro de proyectos de inversión. Esta en linea para todas las dependencias de la Gobernación. | Planeación Departamental |  |  | Cada usuario en cargado de registro de proyectos tiene su contraseña | X | X | Cotidiana en gestion de proyectos de infraestructura y dotación |  |  | 1 | SIGMA PLAN | Es un aplicativo en el cual se radican los proyectos, se realiza el proceso de viabilidad y registro y se expiden los certificados de banco de programas y proyectos, adicionalmente permite reportar el avance de los proyectos y el cierre de los mismos. | Jefe de Banco de Programas y Proyectos - Oficina de Banco de Programas y Proyectos |  |  | X | X | X | SI, para la radicación, viabilidad y registro, seguimiento y cierre de los proyectos
2 | [9 empty] | (8) Explique que función cumple el aplicativo
3 | [9 empty] | (9) Escriba la persona y dependencia que adminsitra el aplicativo
4 | [9 empty] | (10) Señale con una X la información que se entrega con el Aplicativo
5
6 | [9 empty] | (11) Defina el momento o proceso de uso, es decir para formular y estructurar proyectos, para viabilizar, para ejecutar los proyectos, para evaluarlos, etc.
7
* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos | [11 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos
VER FORMATOS DILIGENCIADOS
VOLVER AL INICIO

## Empalme de Programas
Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos | [14 empty] | Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos
Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución | [14 empty] | Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución
[13 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre del Programa (1) | Descripción (2) | Objetivo General del Programa (Resultado) (3) | Sector (4) | Fecha de Inicio del Programa - vigencia | Fecha de Cierre del Programa - vigencia | ¿Se encuentra en ejecución? (5) | Valor del Programa | Nombres de los Proyectos que conforman el programa (6) | Forma de Entrega del Programa (7) |  | Observaciones | (1) Escriba la denominación del programa como se relaciono en el Banco de Programas y Proyectos | Señor Mandatario: a) Tenga en cuenta que los programas de inversión territorial , le permitiran la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y la gestión de recursos del Orden de Nacional, alineando los intereses, competencias y funciones de la Nación y el Territorio a través de los sectores de inversión b) En la definición del Sector tenga en cuenta la estructuración funcional de la Entidad Territorial | Item | Nombre del Programa (1) | Descripción (2) | Objetivo General del Programa (Resultado) (3) | Sector (4) | Fecha de Inicio del Programa - vigencia | Fecha de Cierre del Programa - vigencia | ¿Se encuentra en ejecución? (5) | Valor del Programa | Nombres de los Proyectos que conforman el programa (6) | Forma de Entrega del Programa (7) |  | Observaciones
[10 empty] | Impresa | Digital |  | (2) Explique en que consiste brevemente el programa | [11 empty] | Impresa | Digital
1 | Salud para el buen vivir | Compuesto por 7 subprogramas: aseguramiento en salud, prestación del servicio de salud, promoción social, gestión del riesgo en salud, salud pública, riesgos profesionales y fortalecimiento institucional. | Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de las y los nariñenses, bajo los principios de intersectorialidad y complementariedad. | Salud | 2012-05-01 | 2016-05-01 | si | 514743000000 | aseguramiento en salud, prestación del servicio de salud, promoción social, gestión del riesgo en salud, salud pública, riesgos profesionales y fortalecimiento institucional. |  | X |  | (3) Escriba el objetivo general del programa, el fin que se persigue en el Sector |  | 1 | Infraestructura Vial | Con este programa se planea la inversión en infraestructura vial, implica mantenimiento, construcción de vias urbanas, construción de caminos veredales y contrucción de placa huellas | Mejorar la movilidad en el Municipio | Infraestructura | Julio de 2012 | Junio de 2016 | SI | $25.000.000.000 | Mantenimiento de la Infraestructura Vial del Municipio |  | X | No se adjunta información impresa, sin embargo la información entrega en digital es suficiente para comprender el alcance y estado del programa
[13 empty] | (4) Escriba el sector en el cual se enmarca el programa de inversión. | [10 empty] | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio
2 | [12 empty] | (5) Conteste SI o NO el programa se encuentra en ejecución, es decir si existe algun proyectos que aun se este ejecutando en ese programa |  | 2
(6) Liste los proyecto que conforman el programa, (escriba el nombre de todos los proyectos uno por fila)
3 | [14 empty] | 3
(7) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital.
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas | [14 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas
Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas (8) | [9 empty] | Si | No | Observaciones | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS | Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas | [9 empty] | Si | No | Observaciones
¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ? | [12 empty] | (8) Permiten tener la comprensión de elementos importantes sobre el planteamiento de los programas y su articulación con los proyectos, lo que implica hacer evidente un proceso de planeación adecuado para la generación de bienes y servicios que eleven la calidad de vida de la población en el Territorio | Señor Mandatario: a) La estructuración de programas es esencial para la ejecución de proyectos orientados a resultado de impacto en el territorio y su población | ¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ? | [9 empty] | X
¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública, acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo planteados en los Planes de Desarrollo? | [14 empty] | ¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública, acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo planteados en los Planes de Desarrollo? | [9 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [14 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [10 empty] | X
VOLVER AL INICIO
VER FORMATOS DILIGENCIADOS

## Empalme de Proyectos
| Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad | [16 empty] | Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad
| Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución | [16 empty] | Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución
[16 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
| Item | Codigo de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones | (1) Escriba en codigo asignado al proyecto en el momento del registro en el Banco de Programas y Proyectos | Señor Mandatario: a) Es importante anexar las MGA de los proyectos existentes en el Banco de Programas y Proyectos | Item | Codigo de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones
[13 empty] | Impresa | Digital (MGA) |  | (2) Escriba la denominación del proyecto como se relaciono en el Banco de Programas y Proyectos | [13 empty] | Impresa | Digital (MGA)
| 1 | 2013-01 | Construccion de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el Hospital Civil de Ipiales ESE, Subregion Exprovincia de Obando | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital civil de Ipiales. | Area construida y servicios UCI | Salud |  |  | 5117615715 | SGR 3.633.000.000 ESE 1484.615.715 | Terminado | x | x |  | (3) Explique en que consiste brevemente el Proyecto |  | 1 | 20120239 | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y caminos veredales) | Aumentar la cobertural vial en el Municipio de xxx | 1) Placa Huellas Construidas en el Municipio en la Zona Rural (Kilometro lineales de Placa Huella) 2) Pavimento Rigido construidos en la zona urbana del Municipio (Kilometros Lineales de Pavimento Rigido) 3) Caminos veredales construidos (Kilometros lineales de caminos recebados) | Infraestructura | Enero de 2013 | Junio de 2016 | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | SI | X | X
| 2 | 2013-03 | Remodelación y la ampliación del área de urgencias del Hospital Eduardo Santos del Municipio de La Unión. | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital Eduardo Santos de la Union | Area remodelada | Salud |  |  | 3303663084 | SGR 3.000.000.000 ESE 303.663.084 | En ejecucion | x | x
| 3 | 2012520000197 | Reposición Hospital Buen Samaritano de la CRUZ | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital El buen Samaritano de la Cruz | Area construida | Salud |  |  | 7500000000 | SGR 5.000.000.000 Dpto 1.000.000.000 DPS 1.000.000.000 Mpio. 500.000.000 | En ejecucion | x | x
| 4 | 2013-06 | Construcciòn y adecuaciòn del àrea de hospitaciòn de la ESE Hospital de Samaniego | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital Lorencita Villegas de Santos, de Samaniego | Area construida | Salud |  |  | 561459692 | SGR 561.459.692 | En ejecucion | x | x
| 5 | 2013-06 | Adquisiciòn de unidades mòviles y dotaciòn de equipos mèdicos para el Centro de Salud Guachavez ESE, IPS indigena Minga Salud | Dotacion de dos unidades moviles medico - odontológicas | Fortalecimiento de la capacidad instalada de la ESE Centro de Salud de Guachavez y de la IPS Indigena Minga Salud. | Adquisicion unidades móviles | Salud |  |  | 600000000 | SGR 600.000.000 | En ejecucion | x | x
| 6 | 2013-07 | Remodelación del área de urgencias del Hospital Clarita Santos del Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Hospital Clarita Santos de Sandona | Area Remodelada | Salud |  |  | 2245745370 | SGR 2.200.000.000 Mpio. 45.745.730 | Ejecutado | x | x
| 7 | 2013-02 | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 1B EN EL MUNICIPIO DE PASTO | Construcción de un hospital de baja complejidad en el Municipio de Pasto. | Ampliar la Oferta de servicios de salud de baja complejidad para el municipio de Pasto y la subregión Centro, del Departamento. | Area construida | Salud |  |  | 24824513000 | SGR 22.324.513.000 ESE 2.500.000.000 | En ejecucion | x | x
| 8 | 2013-02 | Terminación Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | Area construida | Salud |  |  | 1324503139 | SGR 1.324.503.139 | Ejecutado | x | x
| 9 | 2013-02 | Ampliacion y adecuacion de los servicios de urgencias, obstetricia y consulta externa del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia ESE Tangua | Construccion infraestructura hospitalaria | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia de Tangua | Area construida | Salud |  |  | 488800000 | SGR 488.800.000 | En ejecucion | x | x
| 10 | 2013520000433 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PUBLICA DEL DEPARTAMENTO EN EL SGSSS. | Captura y analisis de datos, desarrollo de aplicativos, asistencia técnica en gestion de proyectos, seguimiento al sistema de gestion de calidad y supervision de la inversion en salud | Fortalecer los sistemas de información, gestión de calidad, asistencia técnica, desarrollo institucional y seguimiento a la inversión del SGSSS, del Dpto. |  | Salud |  |  | 623260977 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 11 | 2013520000437 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD | Asistencia técnica, visitas de IV y acciones de monitoreo y seguimiento. | Fortalecer la participación e inclusión social e incrementar el acceso a los servicios de salud por parte de la población especialmente protegida (víctimas, indígenas, afrocolombianos, ROM, adultos mayores, personas con discapacidad) del departamento) |  | Salud |  |  | 340000000 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 12 | 2013520000438 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL. | Asistencia técnica, visitas de IVC y acciones de articulacion intersectorial | Fortalecer las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención, mitigación y superación de los riesgos para mejorar el estado de salud de la población |  | Salud |  |  | 8474000001 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 13 | 2013520000439 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS LABORALES | Caracterización de condiciones de salud y laboral , ejecución de acciones de promoción, prevención y estilos de vida saludables. Asistencia técnica a los actores del sistema | Identificar y mitigar los riesgos laborales de los trabajadores informales, mediante la articulación intersectorial, inspección, vigilancia y control de accidentes del trabajo |  | Salud |  |  | 257500000 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 14 | 2013520000442 | FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Asistencia, IVC, articulacion intersectorial para garantizar aseguramiento y cofinanciacion del regimen subsidiado | Garantizar el Aseguramiento en el Departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 16342228673 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 15 | 2013520000443 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Contratar la totalidad de la Red de servicios publica Y privada baja, mediana y alta complejidad , requerida para la atención de la población Pobre y vulnerable No afiliada, Población especial , víctimas del conflicto Y eventos NO POS del Régimen subsidiado | Asegurar el accesos a los servicios de salud de la población pobre no afiliada y eventos NO POS. |  | Salud |  |  | 71617415826 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 16 | 2013520000445 | ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE- | Coordinacion de la red para atencion a los pacientes de la poblacion asignada a IDSN. Vigilancia del parque automotor de ambulancia en el Dpto. | Mejorar la capacidad instalada para la operativizacion del Centro Regulador de uregencias y emergencias. |  | Salud |  |  | 287449514 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 17 | 2014520000653 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA VARIAS ESE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Dotacioon de equipos biomédicos | Fortalecer la capacidad instalada y resolutiva de la red pública de prestacion de servicios de salud de baja complejidad del Dpto. |  | Salud |  |  | 2359959680 | Departamento (IDSN) | Ejecutado | X | X
| 18 | 2014520000663 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LA POBLACIÓN NARIÑENSE , NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Fortalecer los hábitos y prácticas alimentarias en la población nariñense |  | Salud |  |  | 90372200 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 19 | 2014520000665 | IDENTIFICACIÓN Y MITIGACION DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DE NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Fortalecer los niveles de Identificacion y mitigacion de los riesgos laborales de los trabajadores informales del departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 259560000 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 20 | 2014520000666 | FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL PARA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica y articulacion intersectorial | Mejorar el acceso a los servicios de salud bajo un modelo diferencial para la poblaciòn afro, indigena y Room del departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 90036420 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 21 | 2014520000667 | PREVENCIÓN REDUCIR PROGRESIVAMENTE LA HISTORIA DE CARIES DENTAL Y AUMENTO DE DIENTES, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Reducir progresivamente la historia de caries dental, aumento de dientes permanenetes en la poblacion mayor de 18 años y vigilancia en la prevalencia de casos de fluorosis dental |  | Salud |  |  | 81643983 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 22 | 2014520000668 | FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | inspección y vigilancia al sistema de aseguramiento en el departamento de Nariño y la gestión del riesgo de los aseguradores, así como la evaluación de la capacidad de gestión de las Direcciones Locales de Salud. | Garantizar el aseguramiento en salud en departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 16823838343 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 23 | 2014520000669 | DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA DE ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Disminuir las barreras de acceso a la prestación de servicios de salud integral y preferencial para garantizar los derechos de las personas mayores en el departamento de Nariño. |  | Salud |  |  | 43212620 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 24 | 2014520000755 | AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Asistencia técnica, formulación, articulación, apoyo, seguimiento y mitigación. | Gestionar y apoyar las acciones intersectoriales para la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural y antrópico; regular el sistema de referencia y ontrareferencia en casos de urgencias |  | Salud |  |  | 261847630 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 25 | 2014520000756 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA PARA EL DEPARTAMENTO NARIÑO, OCCIDENTE | Vigilancia de los eventos de interes en salud publica y capacitacion en el sistema de vigilancia a los responsables en los entes municipales . | Generar suficiente, oportuna y adecuada información demográfica y epidemiológica para la planificación y toma de decisiones en salud para el departamento de Nariño |  | Salud | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 81643980 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 26 | 2014520000757 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ETV EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Articulación intersectorial e interdisciplinaria para elaborar la EGI ETV 2015 – 2021 a municipios endémicos. | Reducir la Carga de la enfermedad producida por la propagación e intensificación de la transmisión endemo-epidémicas de las ETV en la población Nariñense en riesgo |  | Salud |  |  | 3061000000 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 27 | 2014520000758 | APOYO A LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Apoyar la vigilancia epidemiológica de brotes y epidemias, Dotación del Laboratorio de Medicamentos y Toxicología, adquisición de insumos, reactivos, equiposy software para el LDSP, mantenimiento, calibración y validación de equipos del LDSP, analisis y procesamiento de pruebas fisico-quimicas y bacteriológicas | Red Departamental de Laboratorios articulada apoyando la Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia y Control Sanitario, Gestión de la Calidad e Investigación. |  | Salud |  |  | 567336000 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 28 | 2014520000759 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD AMBIENTAL, A TRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION INTRA, INTERSE TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales que afectan la salud de la población en el Departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 725256999 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 29 | 2014520000760 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD MENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Mejorar la promocion y prevencion de la salud mental en el departamento de Nariño. |  | Salud |  |  | 253821870 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 30 | 2014520000761 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÒN EN SALUD PÙBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL EN TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Fortalecer las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención, mitigación y superación de los riesgos |  | Salud |  |  | 5775546306 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 31 | 2014520000762 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial | Mejorar la calidad de atención de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de la red de prestación de servicios de salud que beneficien a los habitantes del departamento de Nariño. |  | Salud |  |  | 352667880 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 32 | 2014520000763 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NARIÑO LIBRE DE TB EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial. Sistema de registro y notificación que permite la evaluación del resultado de todos y cada uno de los pacientes y evaluación del desempeño general del programa | Aumentar los niveles de captación de Sintomáticos respiratorios y de piel y curación de los pacientes con tuberculosis y lepra en el Dpto. de Nariño. |  | Salud |  |  | 353265356 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 33 | 2014520000764 | MEJORAMIENTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADA A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL CURSO DE VIDA TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IVC y articulacion intersectorial. | Reducir los casos de morbilidad y mortalidad evitable asociados a enfermedades prevalentes en niños, niñas y adolescentes del departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 746014580 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 34 | 2014520000765 | ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO, A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS -CRUE | Asistencia técnica, formulación, articulación, apoyo, seguimiento y mitigación. | Gestionar y apoyar las acciones intersectoriales para la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural y antrópico; regular el sistema de referencia y contrareferencia en casos de urgencias |  | Salud |  |  | 222978246 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 35 | 2014520000766 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE IDSN NARIÑO, OCCIDENTE | Sistema de Información Institucional, mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, - Cumplir con seguimiento a la inversión en salud especialmente lo relacionado a convenios, Cumplir con las actividades del Plan Institucional de Capacitación PIC, Cumplir con las actividades de bienestar social, estímulos e incentivos a los empleados de IDSN | Fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de actividades misionales y de planificacion del Instituto Departamental de Salud de Nariño. |  | Salud |  |  | 2127919846 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 36 | 2014520000767 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR UNA SALUD INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Actividades de asistencia técnica, IV y articulacion intersectorial. | Contribuir al empoderamiento de las personas con discapacidad para garantizar una salud integral y el gocé pleno de los derechos. |  | Salud |  |  | 55599400 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 37 | 2014520000768 | FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | Actividades de asistencia técnica, IV y articulacion intersectorial. | Mejorar el acceso a la prestación de servicios de salud integral, atención psicosocial y salud mental a la población victima del conflicto armado en el departamento de Nariño |  | Salud |  |  | 105830440 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 38 | 2014520000769 | DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE IEC Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Diseño y Divulgación de campañas institucionales y/o estrategias para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diseño de productos impresos requeridos a través del plan de impresos, cordinación de asistencias técnicas en IECM, a los municipios del departamento y a las redes de comunicadores | Contribuir a la reduccion de los indicadores de morbilidad y mortalidad de la población nariñense. |  | Salud |  |  | 805469270 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 39 | 2014520000770 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Actividades de asistencia técnica, IV y articulacion intersectorial. | Fortalecer la incidencia con la toma de decisiones por parte de los usuarios en la prestacion de los servicios de salud del departamento de Nariño. |  | Salud |  |  | 61440000 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 40 | 2014520000771 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Contratación de la red pública requerida para la atención de la población pobre y vulnerable no afiliada, especial, víctimas del conflicto y pago de recobros por eventos NO POS. Actividades de asistencia técnica, IV y articulacion intersectorial. | Mejorar la calidad de la atención en salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía en Salud SOGCS en el departamento |  | Salud |  |  | 63806990404 | Departamento (IDSN) | En ejecucion | X | X
| 41 | 2013520000539 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE POLICARPA ESE | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos | salud |  |  | 247177775 | Dpto 227.1777.775 ESE 10.000.000 Mpio 10.000.000 | Ejecutado | x | x
| 42 | 2013520000328 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS INDIGENAS DE LOS PASTOS MEDIANTE DOTACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS, CUMBAL, NARIÑO. | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la IPS | Equipos | salud |  |  | 100000000 | Dpto 95,000,000 ESE 5,000,000 | Ejecutado | x | x
| 43 | 2013520000354 | REPOSICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO BASICO PARA EL HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ | Dotacion de ambulancia | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | salud |  |  | 133000000 | Dpto 70,000,000 Otros 63,000,000 | Ejecutado | x | x
| 44 | 2013520000497 | ADQUISICION BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE SANTA BARBARA DE ISCUANDE | Dotacion de lancha ambulancia | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | salud |  |  | 150800000 | Dpto 50,000,000 Otros 100,800,000 | Suspendido | x | x
| 45 | 2013520000529 | REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO EN EL CENTRO DE SALUD ILES ESE, MUNICIPIO DE ILES. | Dotacion de ambulancia | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | salud |  |  | 120000000 | Dpto 30,000,000 Otros 90,000,000 | Ejecutado | x | x
| 46 | 2013520000339 | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS. | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos | salud |  |  | 155394595 | Dpto 139,394,595 Otros 16,000,000 | Ejecutado | x | x
| 47 | 2014520000713 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SALUDYA, DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos | salud |  |  | 157935754 | Dpto 142,142,179 Otros Saldo | En ejecucion | x | x
| 48 | 2015520000830 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE. | Dotacion de ambulancia | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | salud |  |  | 132000000 | Dpto 95.000.000 Otros 37,000,000 | En ejecucion | x | x
| 49 | 2015520000812 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS INDISPENSABLES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos | salud |  |  | 510649500 | Dpto 500,000,000 ESE 10,469,500 | En ejecucion | x | x
| 50 | 2014520000744 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos | salud |  |  | 300000000 | Dpto 300,000,000 | En ejecucion | x | x
| 51 | 2013520000499 | Construcción De Puesto De Salud Del Sector San Alejandro Y Vereda San Nicolás Municipio De Guaitarilla | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 725128292 | Departamento: 500.000.000 ESE: 144.271.888 Municipio: 80.856.404 | En ejecucion | x | x
| 52 | 2013520000517 | REPOSICION PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA MUNICIPIO DE PUERRES | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 300005807 | Departamento: 150.000.000 ESE: 150.005.807 | Ejecutado | x | x
| 53 | 2013520000290 | CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD VEREDA EL COMUN, MUNICIPIO DE PUPIALES | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 110000000 | Departamento: 100.000.000 ESE: 10.000.000 | Ejecutado | x | x
| 54 | 2013520000570 | CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA ESE CENTRO DE SALUD "VIRGEN DE LOURDES" DEL MUNICIPIO DE BUESACO | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 400055456 | Departamento: 300.000.000 ESE: 79.055.456 Municipio: 21.000.000 | En ejecucion | x | x
| 55 | 2013520000327 | REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DE LLORENTE PERTENECIENTE A LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO, DEL MUNICIPIO DE TUMACO. | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area remodelada | Salud |  |  | 350000000 | Departamento: 200.000.000 ESE: 150.000.000 | En ejecucion | x | x
| 56 | 2012520000240 | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE GUAYABALITO, EN EL CORREGIMIENTO DE SIDON, DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA. | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 78461539 | Departamento: 35.000.000 ESE: 43.461.539 | Ejecutado | x | x
| 57 | 2012520000241 | REORGANIZACION FÍSICO FUNCIONAL PARA CONSTRUCCION DE QUIROFANOS CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI | Construccion Infraestructura fisica hospitalaria | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida | Salud |  |  | 605201080 | Departamento: 500.000.000 Cehani: 105.201.081 | En ejecucion | x | x
| 58 | 2012520000182 | REPOSICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE BELÉN | Dotacion de ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 145000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 15.000.000 Municipio: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | Ejecutado | x | x
| 59 | 2012520000190 | ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD BELEN, MUNICIPIO DE BELÉN. | Dotacion de planta electrica | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Planta electrica | Salud |  |  | 24000000 | Departamento: 21.980.000 ESE: 2.020.000 | Ejecutado | x | x
| 60 | 2012520000230 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE VIRGEN DE LOURDES | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos biomedicos | Salud |  |  | 100000000 | Departamento: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | Ejecutado | x | x
| 61 | 2012520000214 | DOTACION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON | Dotacion de ambulancia | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Ambulancia | Salud |  |  | 159000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 37.200.000 Municipio: 31.800.000 Nacion: 60.000.000 | Ejecutado | x | x
| 62 | 2012520000147 | DOTACION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES | Dotacion de ambulancias | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancias | Salud |  |  | 274000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 144.000.000 Nacion: 100.000.000 | Ejecutado | x | x
| 63 | 2013520000536 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA. | Dotacion de equipos biomedicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos biomedicos | Salud |  |  | 56418000 | Departamento: 50.000.000 ESE: 6.418.000 | Ejecutado | x | x
| 64 | 2013520000360 | ADQUISICION DE UN BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA TOLA | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 135246622 | Departamento: 30.000.000 ESE: 15.000.000 Municipio: 20.246.622 Nacion: 70.000.000 | Suspendido | x | x | Ultimo informe por gerente de ESE manifiesta que el contratista no cumplio con el objeto contractual, la supervision remitio oficio a DAC, solicitando que se adelante las acciones juridicas correspondientes por incumplimiento en la ejecucion del convenio inteadministrativo No. 1702-13
| 65 | 2012520000189 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL I, LUIS ACOSTA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION. | Dotacion unidad móvil | Fortalecer el acceso a los servicios de salud para la poblacion rural del mpio. | Unidad móvil | Salud |  |  | 207000000 | Departamento: 50.000.000 ESE: 57.000.000 Nacion: 100.000.000 | Ejecutado | x | x
| 66 | 2014520000715 | REPOSICION DE AMBULANCIA TAB, PARA LA ESE LUIS ANTONIO MONTERO DEL MUNICIPIO DE POTOSI | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 141800000 | Departamento: 51.800.000 ESE: 20.000.000 | Ejecutado | x | x
| 67 | 2013520000319 | REPOSICION DE AMBULANCIA TAB PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO MONTERO, DEL MUNICIPIO DE POTOSI. | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 121800000 | Departamento: 51.800.000 ESE: 70.000.000 | Ejecutado | x | x
| 68 | 2013520000534 | DOTACION DE PLANTA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE PUPIALES. | Dotacion Planta electrica | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Planta electrica | Salud |  |  | 50000000 | Departamento: 45.000.000 ESE: 5.000.000 | Ejecutado | x | x
| 69 | 2012520000206 | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO | Dotacion de equipos biomédicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos biomédicos | Salud |  |  | 55000000 | Departamento: 50.000.000 Otro: 5.000.000 | Ejecutado | x | x
| 70 | 2012520000157 | ADQUISICION DE AMBULANCIA TAB PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA IPS DEL PUEBLO INGA EN APONTE, MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ NARIÑO | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 130000000 | Departamento: 60.000.000 Municipio: 10.000.000 Nacion: 60.000.000 | Ejecutado | x | x
| 71 | 2014520000722 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE PUPIALES | Contruccion muro de contencion y cierre | Asegurar las condiciones de la infraestructura fisica del puesto de salud. | Metros lineales de cierre y contención | Salud |  |  | 149970482 | Departamnto: 128.980.663 ESE: 20.989.819 | Ejecutado | x | x
| 72 | 2012520000200 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 130000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | Ejecutado | x | x
| 73 | 2013520000620 | ADECUACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA IPS DEL RESGUARDO INDIGENA DE APONTE | Adecuacion, ampliacion y dotacion | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Area construida Equipos biomédicos | Salud |  |  | 225123710 | Departamento: 225.123.710 | Ejecutado | x | x
| 74 | 2013520000513 | DOTACION DE UNA UNIDAD MOVIL DE ATENCION EXTRAMURAL PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | Dotacion unidad móvil | Fortaleccer el acceso a los servicios de salud a la poblacion rural del Mpio. | Unidad móvil | Salud |  |  | 213000000 | Departamento: 33.000.000 ESE: 30.000.000 Municipio: 50.000.000 Nacion: 100.000.000 | en ejecucion | x | x
| 75 | 2012520000209 | ADQUISICIÓN UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA IPS INDIGENA JULIAN CARLOSAMA, DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES. | Dotacion unidad móvil | Fortaleccer el acceso a los servicios de salud a la poblacion rural del resguardo indigena de Túquerres | Unidad móvil | Salud |  |  | 213000000 | Departamento: 50.000.000 IPS-I: 63.000.000 Nacion: 100.000.000 | en ejecucion | x | x
| 76 | 2013520000278 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ESE CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LOS ANDES. | Dotacion de equipos biomédicos | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | Equipos biomédicos | Salud |  |  | 126000000 | Departamento: 26.000.000 Otros: 100.000.000 | Ejecutado | x | x
| 77 | 2013520000520 | REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PARA EL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 130000000 | Dpto 32.000.000 Otros 98.000.000 | en ejecucion | x | x
| 78 | 2013520000574 | REPOSICION DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD EL ROSARIO ESE | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 140000000 | Dpto 30.000.000 Otros 110.000.000 | en ejecucion | x | x
| 79 | 2013520000340 | REPOSICION AMBULANCIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, LOS ANDES. | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 134000000 | Dpto 40.000.000 Otros 94.000.000 | en ejecucion | x | x
| 80 | 2013520000617 | ADQUISICION DE VEHICULO AMBULANCIA PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y EL CARMEN -CENTRO DE SALUD SAN LORENZO | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 135000000 | Dpto 30.000.000 Otros 105.000.000 | en ejecucion | x | x
| 81 | 2014520000699 | REPOSICION DE AMBULANCIA TIPO TAB DEL CENTRO DE SALUD ANCUYA ESE, MUNICIPIO DE ANCUYA | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 140000000 | Dpto 30.000.000 Otros 110.000.000 | en ejecucion | x | x
| 82 | 2013520000575 | ADQUISICION AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE CENTRO DE SALUD CUASPUD CARLOSAMA | Dotacion ambulancia | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | Ambulancia | Salud |  |  | 135000000 | Dpto 45-000.000 Otros 90.000.000 | en ejecucion | x | x
| 83 | 2013520000596 | AMPLIACION TERCERA FASE Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE | Infraestructura y dotación | Mejorar la capacidad resolutiva de la ESE Sapuyes para poder prestar los servicios de salud a sus afiliados de manera oportuna. | Area construida Equipos biomédicos | Salud |  |  | 595515137 | Dpto. 527.739.292 Mpio 67.775.845 | En ejecucion | x | x
| 84 | 2013520000626 | Implementación de un Hemocentro y mejoramiento de la infraestructura física y dotación del laboratorio clínico en el Hospítal Universitario Departamental Nariño. | Infraestructura y dotación | Generar suficiente disponibilidad de hemocomponentes para el servicio de terapia transfucional y adecuada prestación de servicios de laboratorio clínico en el HUDN | Area construida Dotacion de equipos Hemocomponentes | Salud |  |  | 4327267673 | Dpto 3.500.000.000 Otras 827.267.673 | En ejecucion | x | x
| 85 | 2014520000644 | ADQUISICION DE TRES AMBULANCIAS BASICAS PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO | Dotacion ambulancia | Fortalecer la capacidad instalada para cubrir el servicio de transporte básico, para traslado de pacientes de extrema gravedad y urgencias a un mayor grado de complejidad en salud, por parte del Hospital Divino Niño, del municipio de Tumaco. | Ambulancias | Salud |  |  | 396000000 | Nacion 277.200.000 Otros 118.800.000 | En ejecucion | x | x | Aporte IDSN 135.000.000
| 86 | 2014520000713 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SALUDYA, DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE | Dotacioon de equipos biomédicos | Cumplir con los requisistos de habilitacion en el estandar de dotaciòn por parte de la ESE Centro de Salud SALUDYA del municipio de Yacuanquer | Equipos biomédicos | Salud |  |  | 157935754 | Dpto 142.142.179 Otros 15.793.575 |  | x | x
| 87 | 2013520000591 | CONSTRUCCION DE 10 PUESTOS DE SALUD SATELITES PARA LA COMUNIDAD AWA UNIPA DE LOS MUNICIPIOS DE TUMACO Y BARBACOAS | Infraestructura UBAS | Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud para el pueblo Awá UNIPA de los Municipios de Tumaco y Barbacoas, del Departamebto de Nariño. | Area construida | Salud |  |  | 704741241 | Dpto 400.000.000 Nacion 304.741.241 | En ejecucion | x | x
| 89 | 2013520000263 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TAB PARA EL CENTRO DE SALUD GUACHAVEZ ESE | Dotacion Ambulancia | Mejorar las condiciones de oportunidad y seguridad en el proceso de remisión de pacientes a centros de mayor complejidad por parte de la ESE Centro de Salud Guachaves | Ambulancia | Salud |  |  | 159000000 | Dpto 30.000.000 Mpio 60.425.078 Nacion La Diferencia | Ejecutado | x | x
| * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos | [16 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos
| Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior) | [16 empty] | Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior)
[16 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
| Item | Codigo de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones | (10) Liste el nombre de los contratos que se derivaron del proyecto de inversión que se encuentra en ejecución | Señor Mandatario: Tenga en cuenta el reporte de información en aplicativos del orden nacional, como el SUIFP o Gesproy | Item | Codigo de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones
(12) Escriba el numero asignado por la dependencia encargada de la contratación de la Entidad territorial y que identifica el contrato en la Entidad
| 1 | 2013-01 | Construccion de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el Hospital Civil de Ipiales ESE, Subregion Exprovincia de Obando | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital civil de Ipiales. | 5117615715 | SGR 3.633.000.000 ESE 1484.615.715 | 3 | LP022013 2014000472 | 3253800686 130055528 | HOSPITAL CIVIL DE IPIALES | 8MESES 18 MESES | 03/02/2014 07/07/2014 | 11/09/2015 07/01/2015 | si |  | (12) Señale el nombre o razón social de la persona natural o juridica respectivamente, que se encuentra ejecutando el contrato |  | 1 | 20120239 | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y caminos veredales) | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | Construcción de Placa Huellas en la Zona rural del Municipio de xxx | 012 de 2013 | $4.000.000.000 | Constructores y Asociados Ltda | 12 | 5 de marzo de 2015 | 4 de marzo de 2016 | SI, la información se ha reportado en el SUIFP SGR
| 2 | 2013-03 | Remodelación y la ampliación del área de urgencias del Hospital Eduardo Santos del Municipio de La Unión. | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital Eduardo Santos de la Union | 3303663084 | SGR 3.000.000.000 ESE 303.663.084 | 2 mas dotacion | 2014000474 2014000479 | 1154174213,7 91112795 | Gobernacion de Nariño | 8 meses 9 meses | 01/10/2014 26/09/2014 | 24/11/2015 07/12/2015 | si |  | (13) Escriba el tiempo en meses previsto para ejecutar el contrato | [7 empty] | xxx
[7 empty] | 10 | 2014000655 | 425940000 |  |  | 2014-09-22
[8 empty] | 2014000754 | 39594000 |  |  | 2014-10-23
[8 empty] | 2014000755 | 336011099 |  |  | 2014-10-31
[8 empty] | 2014000927 | 37799500 |  |  | 2014-12-18
[8 empty] | 2014000924 | 150198000 |  |  | 2014-12-22
[8 empty] | 2014000925 | 10820000 |  |  | 2014-12-26
[8 empty] | 2014000926 | 337188562 |  |  | 2014-12-22
[8 empty] | 2014000928 | 160010000 |  |  | 2014-12-18
[8 empty] | 2014000929 | 2241000 |  |  | 2014-12-23
[9 empty] | 225250000 |  |  | 2015-07-17 | 2015-10-17
| 3 | 2012520000197 | Reposición Hospital Buen Samaritano de la CRUZ | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital El buen Samaritano de la Cruz | 7500000000 | SGR 5.000.000.000 Dpto 1.000.000.000 DPS 1.000.000.000 Mpio. 500.000.000 | 2 | 004-2013 2013001240 | 5665958246 225000000 | Alcaldia de la Cruz | 10 meses 11 meses | 26/10/2014 26/10/2014 | 31/08/2016 31/08/2016 | si | [9 empty] | xxx
| 4 | 2013-06 | Construcciòn y adecuaciòn del àrea de hospitaciòn de la ESE Hospital de Samaniego | Fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital Lorencita Villegas de Santos, de Samaniego | 561459692 | SGR 561.459.692 | 2 | 1288-14 1288-14 | 530570887 19627200 | Gobernacion de Nariño | 9 meses 9 meses | 16/02/2015 16/02/2015 | 31/12/2015 31/12/2015 | si
| 5 | 2013-06 | Adquisiciòn de unidades mòviles y dotaciòn de equipos mèdicos para el Centro de Salud Guachavez ESE, IPS indigena Minga Salud | Fortalecimiento de la capacidad instalada de la ESE Centro de Salud de Guachavez y de la IPS Indigena Minga Salud. | 600000000 | SGR 600.000.000 | 1 |  |  | Gobernacion de Nariño |  |  |  | si
| 6 | 2013-07 | Remodelación del área de urgencias del Hospital Clarita Santos del Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Hospital Clarita Santos de Sandona | 2245745370 | SGR 2.200.000.000 Mpio. 45.745.730 | 2 | LP 007-2013 2014000483 | 1.189.182.464 90.667.419 | Mpio de Sandoná IDSN |  | 14/05/2014 09/09/2014 | 28/09/2015 | SI
| 7 | 2013-02 | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 1B EN EL MUNICIPIO DE PASTO | Ampliar la Oferta de servicios de salud de baja complejidad para el municipio de Pasto y la subregión Centro, del Departamento. | 24824513000 | SGR 22.324.513.000 ESE 2.500.000.000 | 2 | sd 2015000724 | 15,243,403,904 698,528,800 | Alcaldia de Pasto | 16 meses | 2015-10-02 | 2017-02-02 | si
| 8 | 2013-02 | Terminación Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Centro de Salud SALUDYA de Yacuanquer | 1324503139 | SGR 1.324.503.139 | 2 | 142780 | 1.234.325-543 | Alcaldia de Pasto |  | 2014-12-26 | 2015-07-29 | si
| 9 | 2013-02 | Ampliacion y adecuacion de los servicios de urgencias, obstetricia y consulta externa del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia ESE Tangua | Fortalecimiento de la capacidad instalada del Centro de Salud Hermes Andrade Mejia de Tangua | 488800000 | SGR 488.800.000 | 1 |  |  | Alcaldia de Pasto
| 10 | 2013520000433 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PUBLICA DEL DEPARTAMENTO EN EL SGSSS. | Fortalecer los sistemas de información, gestión de calidad, asistencia técnica, desarrollo institucional y seguimiento a la inversión del SGSSS, del Dpto. | 623260977 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 11 | 2013520000437 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD | Fortalecer la participación e inclusión social e incrementar el acceso a los servicios de salud por parte de la población especialmente protegida (víctimas, indígenas, afrocolombianos, ROM, adultos mayores, personas con discapacidad) del departamento) | 340000000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 12 | 2013520000438 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL. | Fortalecer las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención, mitigación y superación de los riesgos para mejorar el estado de salud de la población | 8474000001 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 13 | 2013520000439 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS LABORALES | Identificar y mitigar los riesgos laborales de los trabajadores informales, mediante la articulación intersectorial, inspección, vigilancia y control de accidentes del trabajo | 257500000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 14 | 2013520000442 | FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Garantizar el Aseguramiento en el Departamento de Nariño | 16342228673 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 15 | 2013520000443 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Asegurar el accesos a los servicios de salud de la población pobre no afiliada y eventos NO POS. | 71617415826 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 16 | 2013520000445 | ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE- | Mejorar la capacidad instalada para la operativizacion del Centro Regulador de uregencias y emergencias. | 287449514 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2014-12-31
| 17 | 2014520000653 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA VARIAS ESE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Fortalecer la capacidad instalada y resolutiva de la red pública de prestacion de servicios de salud de baja complejidad del Dpto. | 2359959680 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN
| 18 | 2014520000663 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LA POBLACIÓN NARIÑENSE , NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer los hábitos y prácticas alimentarias en la población nariñense | 90372200 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 19 | 2014520000665 | IDENTIFICACIÓN Y MITIGACION DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DE NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer los niveles de Identificacion y mitigacion de los riesgos laborales de los trabajadores informales del departamento de Nariño | 259560000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 20 | 2014520000666 | FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL PARA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Mejorar el acceso a los servicios de salud bajo un modelo diferencial para la poblaciòn afro, indigena y Room del departamento de Nariño | 90036420 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 21 | 2014520000667 | PREVENCIÓN REDUCIR PROGRESIVAMENTE LA HISTORIA DE CARIES DENTAL Y AUMENTO DE DIENTES, NARIÑO, OCCIDENTE | Reducir progresivamente la historia de caries dental, aumento de dientes permanenetes en la poblacion mayor de 18 años y vigilancia en la prevalencia de casos de fluorosis dental | 81643983 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 22 | 2014520000668 | FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Garantizar el aseguramiento en salud en departamento de Nariño | 16823838343 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 23 | 2014520000669 | DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA DE ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, NARIÑO, OCCIDENTE | Disminuir las barreras de acceso a la prestación de servicios de salud integral y preferencial para garantizar los derechos de las personas mayores en el departamento de Nariño. | 43212620 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 24 | 2014520000755 | AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Gestionar y apoyar las acciones intersectoriales para la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural y antrópico; regular el sistema de referencia y ontrareferencia en casos de urgencias | 261847630 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 25 | 2014520000756 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA PARA EL DEPARTAMENTO NARIÑO, OCCIDENTE | Generar suficiente, oportuna y adecuada información demográfica y epidemiológica para la planificación y toma de decisiones en salud para el departamento de Nariño | 81643980 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 26 | 2014520000757 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ETV EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Reducir la Carga de la enfermedad producida por la propagación e intensificación de la transmisión endemo-epidémicas de las ETV en la población Nariñense en riesgo | 3061000000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 27 | 2014520000758 | APOYO A LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Red Departamental de Laboratorios articulada apoyando la Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia y Control Sanitario, Gestión de la Calidad e Investigación. | 567336000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 28 | 2014520000759 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD AMBIENTAL, A TRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION INTRA, INTERSE TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales que afectan la salud de la población en el Departamento de Nariño | 725256999 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 29 | 2014520000760 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD MENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Mejorar la promocion y prevencion de la salud mental en el departamento de Nariño. | 253821870 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 30 | 2014520000761 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÒN EN SALUD PÙBLICA CON ENFOQUE SUBREGIONAL EN TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención, mitigación y superación de los riesgos | 5775546306 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 31 | 2014520000762 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Mejorar la calidad de atención de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de la red de prestación de servicios de salud que beneficien a los habitantes del departamento de Nariño. | 352667880 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 32 | 2014520000763 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NARIÑO LIBRE DE TB EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Aumentar los niveles de captación de Sintomáticos respiratorios y de piel y curación de los pacientes con tuberculosis y lepra en el Dpto. de Nariño. | 353265356 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 33 | 2014520000764 | MEJORAMIENTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADA A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL CURSO DE VIDA TODO EL DEPARTAMENTO, NARIÑO, OCCIDENTE | Reducir los casos de morbilidad y mortalidad evitable asociados a enfermedades prevalentes en niños, niñas y adolescentes del departamento de Nariño | 746014580 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 34 | 2014520000765 | ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE NARIÑO, A TRAVÉS DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS -CRUE | Gestionar y apoyar las acciones intersectoriales para la identificación, mitigación y superación de las emergencias y desastres en salud de origen natural y antrópico; regular el sistema de referencia y contrareferencia en casos de urgencias | 222978246 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 35 | 2014520000766 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE IDSN NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de actividades misionales y de planificacion del Instituto Departamental de Salud de Nariño. | 2127919846 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 36 | 2014520000767 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR UNA SALUD INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Contribuir al empoderamiento de las personas con discapacidad para garantizar una salud integral y el gocé pleno de los derechos. | 55599400 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 37 | 2014520000768 | FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | Mejorar el acceso a la prestación de servicios de salud integral, atención psicosocial y salud mental a la población victima del conflicto armado en el departamento de Nariño | 105830440 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 38 | 2014520000769 | DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE IEC Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Contribuir a la reduccion de los indicadores de morbilidad y mortalidad de la población nariñense. | 805469270 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 39 | 2014520000770 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer la incidencia con la toma de decisiones por parte de los usuarios en la prestacion de los servicios de salud del departamento de Nariño. | 61440000 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 40 | 2014520000771 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Mejorar la calidad de la atención en salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía en Salud SOGCS en el departamento | 63806990404 | Departamento (IDSN) | Varios |  |  | IDSN | 11 |  | 2015-12-31
| 41 | 2013520000539 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE POLICARPA ESE | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 247177775 | Dpto 227.1777.775 ESE 10.000.000 Mpio 10.000.000 | 1 | 1673-13 | 247177775 | ESE | 4 MESES | 2013-11-08 | 2014-09-25
| 42 | 2013520000328 | FORTALECIMIENTO DE LAS IPS INDIGENAS DE LOS PASTOS MEDIANTE DOTACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS, CUMBAL, NARIÑO. | Fortalecer la capacidad instalada de la IPS | 100000000 | Dpto 95,000,000 ESE 5,000,000 | 1 | 1734-13 | 100000000 | ESE | 4 MESES | 2014-03-18 | 2014-10-28
| 43 | 2013520000354 | REPOSICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO BASICO PARA EL HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | 133000000 | Dpto 70,000,000 Otros 63,000,000 | 1 | 1684-13 | 133000000 | ESE |  | 2013-12-16 | 2015-03-11
| 44 | 2013520000497 | ADQUISICION BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE SANTA BARBARA DE ISCUANDE | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | 150800000 | Dpto 50,000,000 Otros 100,800,000 | 1 | 1232-13 | 150800000 | ESE |  | 2013-10-11 |  |  | Presenta incumplimiento la ejecución. Se informó a DAC y Procuraduria.
| 45 | 2013520000529 | REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO EN EL CENTRO DE SALUD ILES ESE, MUNICIPIO DE ILES. | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | 120000000 | Dpto 30,000,000 Otros 90,000,000 | 1 | 1689-13 | 120000000 | ESE |  | 2013-12-16 | 2014-02-18
| 46 | 2013520000339 | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 155394595 | Dpto 139,394,595 Otros 16,000,000 | 1 | 1740-13 | 155394595 | ESE |  | 2014-04-25 | 2015-07-17
| 47 | 2014520000713 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SALUDYA, DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 157935754 | Dpto 142,142,179 Otros Saldo | 1 | 2015000609 | 157935754 | ESE |  | 2015-09-01
| 48 | 2015520000830 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE. | Asegurar el traslado de pacientes a centros de mayor complejidad | 132000000 | Dpto 95.000.000 Otros 37,000,000 | 1 | 2015000503 | 132000000 | ESE |  | 2015-08-25
| 49 | 2015520000812 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS INDISPENSABLES REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 510469500 | Dpto 500,000,000 ESE 10,469,500 | 1 | 904-15 | 510469500 | ESE |  | 2015-08-25
| 50 | 2014520000744 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 300000000 | Dpto 300,000,000 | 1 | 889-15 | 300000000 |  |  | 2015-10-02
| 51 | 2013520000499 | Construcción De Puesto De Salud Del Sector San Alejandro Y Vereda San Nicolás Municipio De Guaitarilla | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 725128292 | Departamento: 500.000.000 ESE: 144.271.888 Municipio: 80.856.404 | 2 | 20140002021 | 698260140 | Jhony Narvaez Delgado | 6 meses | 14 de abril de 2014 |  |  | En ejecucion
[8 empty] | 1860-13 | 14848000 | Jorge Armando Mejia | 6 meses | 14 de abril de 2014 |  |  | En ejecucion
| 52 | 2013520000517 | REPOSICION PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA MUNICIPIO DE PUERRES | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 300005807 | Departamento: 150.000.000 ESE: 150.005.807 | 2 |  | 291050410 | Jorge Armando Mejia |  | 9 de junio de 2014 | 9 de octubre de 2014
[8 empty] | No. 1843-13 | 5001100 | Carlos Andres Villareal Tapia | 4 meses | febrero de 2014 | Junio 30 de 2014 |  | Ejecutado
| 53 | 2013520000290 | CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD VEREDA EL COMUN, MUNICIPIO DE PUPIALES | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 110000000 | Departamento: 100.000.000 ESE: 10.000.000 | 2 | No. 1258 - 13 | 103750000 | Edwin Dayn Ordoñez villota | 4 meses | febrero de 2014 | 30 de junio de 2014 |  | Ejecutado
[8 empty] | No. 1843-13 | 5001100 | Carlos Andres Villareal Tapia | 4 meses | febrero de 2014 | Junio 30 de 2014 |  | Ejecutado
0 | 54 | 2013520000570 | CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA ESE CENTRO DE SALUD "VIRGEN DE LOURDES" DEL MUNICIPIO DE BUESACO | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 400055456 | Departamento: 300.000.000 ESE: 79.055.456 Municipio: 21.000.000 | 2 | No. CPS 2014896 - No. MC 503-15 | 389,575,356 - 16,900,000 | ESE Y GOBERNACION | 6 meses | 15 de mayo de 2015 |  |  | En ejecucion
| 55 | 2013520000327 | REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD DE LLORENTE PERTENECIENTE A LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO, DEL MUNICIPIO DE TUMACO. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 350000000 | Departamento: 200.000.000 ESE: 150.000.000 | 2 | No 20130683 | 331,345,215 | ESE | 6 MESES | 18 de febrero de 2014 | 15 de diciembre 2014 |  | Ejecutado
[8 empty] | No. 1813-13 | 18,654,785 | GOBERNACION
| 56 | 2012520000240 | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE GUAYABALITO, EN EL CORREGIMIENTO DE SIDON, DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 78461539 | Departamento: 35.000.000 ESE: 43.461.539 | 2 | No. CO0113 - CI 201301380 | 74,951,912 - 3,509,627 | ESE SAN PEDRO DE CUMBITARA. | 3 meses | octubre 16 de 2013 | 24 de octubre de 2014 |  | ejecutado
| 57 | 2012520000241 | REORGANIZACION FÍSICO FUNCIONAL PARA CONSTRUCCION DE QUIROFANOS CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 605201080 | Departamento: 500.000.000 Cehani: 105.201.081 | 2 | 867 - 13 | 590374727 | Union Temporal Dinco - Yela | 6 meses | 6 de junio de 2014 |  |  | En ejecucion
[8 empty] | 058 - 14 | 13700000 | Andres Gonzales Herrera | 6 meses | 6 de junio de 2014 |  |  | En ejecucion
| 58 | 2012520000182 | REPOSICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE BELÉN | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 145000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 15.000.000 Municipio: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | 1 | IDSN: 673-13 | 144900000 | ESE Centro de Salud Belenindustrias AXIAL SAS | 20 dias | SD | 13 de noviembre de 2014 |  | ejecutado
| 59 | 2012520000190 | ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD BELEN, MUNICIPIO DE BELÉN. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 24000000 | Departamento: 21.980.000 ESE: 2.020.000 | 1 | 1422-12 | 24000000 | ESE Centro de Salud Belen | Sin exceder 31 de diciembre de 2012 | 27 de diciembre de 2012 | abril de 2014 |  | Ejecutado
| 60 | 2012520000230 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE VIRGEN DE LOURDES | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 100000000 | Departamento: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | 1 | 675-13 | 30000000 | ESE Virgen de Lourdes Buesaco | 3 meses | 27 de mayo 2013 | 2 de julio de 2014 |  | Ejecutado
| 61 | 2012520000214 | DOTACION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLON | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 159000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 37.200.000 Municipio: 31.800.000 Nacion: 60.000.000 | 1 | 665-13 | 99000000 | ESE de Colon Genova | 5 meses | 21 de mayo de 2013 | diciembre de 2014 |  | Ejecutado
| 62 | 2012520000147 | DOTACION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 274000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 144.000.000 Nacion: 100.000.000 | 1 | 676 -13 | 174000000 | Hospital Civil de Ipiales ESE |  |  | 26 de junio de 2014 |  | Ejecutado
| 63 | 2013520000536 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 56418000 | Departamento: 50.000.000 ESE: 6.418.000 | 1 | 725-13 | 56418000 | ESE Centro de Salud San Juan Bosco de la Llanada | 4 meses | 29 de enero de 2014 | 29 de mayo de 2014 |  | Ejecutado
| 64 | 2013520000360 | ADQUISICION DE UN BOTE AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA TOLA | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 135246622 | Departamento: 30.000.000 ESE: 15.000.000 Municipio: 20.246.622 Nacion: 70.000.000 | 1 | 1702-13 | 135246622 | ESE Nuestra Señora del Carmen Muinicipio de la Tola | Sin exceder 31 de diciembre de 2013 | 14 de noviembre de 2013 |  |  | Ultimo informe por gerente de ESE manifiesta que el contratista no cumplio con el objeto contractual, la supervision remitio oficio a DAC, solicitando que se adelante las acciones juridicas correspondientes por incumplimiento en la ejecucion del convenio inteadministrativo No. 1702-13
| 65 | 2012520000189 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL I, LUIS ACOSTA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION. | Fortalecer el acceso a los servicios de salud para la poblacion rural del mpio. | 207000000 | Departamento: 50.000.000 ESE: 57.000.000 Nacion: 100.000.000 | 1 | 1677-13 | 207000000 | Centro de Salud Municipial nivel I Luis Acosta ESE | Sin exceder 31 de diciembre de 2013 | Noviembre de 2013 | julio de 2014 |  | Ejecutado
| 66 | 2014520000715 | REPOSICION DE AMBULANCIA TAB, PARA LA ESE LUIS ANTONIO MONTERO DEL MUNICIPIO DE POTOSI | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 141800000 | Departamento: 51.800.000 ESE: 20.000.000
| 67 | 2013520000319 | REPOSICION DE AMBULANCIA TAB PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO MONTERO, DEL MUNICIPIO DE POTOSI. | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 121800000 | Departamento: 51.800.000 ESE: 70.000.000 | 1 | 1065-13 | 121800000 | ESE Centro Hospital Luis Antonio Montero | Sin exceder 31 de diciembre de 2013 | 6 de septiembre de 2012 | SD |  | Ejecutado
| 68 | 2013520000534 | DOTACION DE PLANTA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE PUPIALES. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 50000000 | Departamento: 45.000.000 ESE: 5.000.000 | 1 | 1716-13 | 50000000 | ESE San Juan Bautista de Pupiales | 4 meses | 28 de enero de 2014 | 28 de mayo de 2014 |  | Ejecutado
| 69 | 2012520000206 | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 55000000 | Departamento: 50.000.000 Otro: 5.000.000 | 1 | 380-13 | 55000000 | ESE HOSPITAL SAN CARLOS | 5 meses | SD | diciembre de 2013 |  | Ejecutado
| 70 | 2012520000157 | ADQUISICION DE AMBULANCIA TAB PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA IPS DEL PUEBLO INGA EN APONTE, MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ NARIÑO | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 130000000 | Departamento: 60.000.000 Municipio: 10.000.000 Nacion: 60.000.000 | 1 | 662-13 | 70000000 | IPS-I pueblo Inga de Aponte | 5 meses | 20 de mayo de 2013 | SD |  | Ejecutado |  |  | 2
| 71 | 2014520000722 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE PUPIALES | Asegurar las condiciones de la infraestructura fisica del puesto de salud. | 149970482 | Departamnto: 128.980.663 ESE: 20.989.819 | 2 | No. 0243 - 15 | 149611782 | Wilmer Charfuelan Diaz | 4 meses | abril 16 de 2015 | julio 31 de 2015 |  | Ejecutado
[8 empty] | No. 121 - 15 | 5776863 | Javier Ignacio Escandon | 4 meses | abril 16 de 2015 | julio 31 de 2015 |  | Ejecutado | (14) Escriba Si o No, se reporta información derivada de la ejecución de los contratos en algun sistema de información que permita hacer seguimiento a los proyectos, estos pueden ser de propiedad de la Entidad o de alguna entidad de apoyo o control
| 72 | 2012520000200 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | Asegurar las condiciones de la infraestructura fisica del puesto de salud. | 130000000 | Departamento: 30.000.000 ESE: 30.000.000 Nacion: 70.000.000 | 1 | 640-13 | 30000000 | Centro de Salud San Bernardo | 5 meses | 10 de mayo de 2013 | SD |  | Ejecutado |  |  | 3
| 73 | 2013520000620 | ADECUACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA IPS DEL RESGUARDO INDIGENA DE APONTE | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 225123710 | Departamento: 225.123.710 | 2
[8 empty] | 20140086 201400795 | 52721522 159.381.943 | IDSN | 2 meses 9 meses | 28/10/2014 15/10/2014 | 11/02/2015 30/08/2015 |  | Ejecutado
| 74 | 2013520000513 | DONATACION DE UNA UNIDAD MOVIL DE ATENCION EXTRAMURAL PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | Fortaleccer el acceso a los servicios de salud a la poblacion rural del Mpio. | 213000000 | Departamento: 33.000.000 ESE: 30.000.000 Municipio: 50.000.000 Nacion: 100.000.000 | 1 | 201400798 | 200210425 | IDSN | 2 meses | 2014-11-25 |  |  | PENDIENTE DE ENTREGA, incumplimiento por parte del contratista |  |  | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón
| 75 | 2012520000209 | ADQUISICIÓN UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLOGICA PARA LA IPS INDIGENA JULIAN CARLOSAMA, DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES. | Fortaleccer el acceso a los servicios de salud a la poblacion rural del resguardo indigena de Túquerres | 213000000 | Departamento: 50.000.000 IPS-I: 63.000.000 Nacion: 100.000.000 | 1 | 201400798 | 200210425 | IDSN | 2 meses | 2014-11-25 |  |  | PENDIENTE DE ENTREGA, incumplimiento por parte del contratista
| 76 | 2013520000278 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ESE CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LOS ANDES. | Fortalecer la capacidad instalada de la ESE | 126000000 | Departamento: 26.000.000 Otros: 100.000.000 | 1 | 201400892 | 9110000 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 4 de diciembre de 2014 | 28/01/2015 |  | Ejecutado
[7 empty] | 1 | 201400893 | 30940633 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 2014-12-16 | 29/01/2015 |  | Ejecutado | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS | Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos | [11 empty] | Si | No | Observaciones
[7 empty] | 1 | 201400895 | 11092600 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 2014-12-11 | 2015-01-30 |  | Ejecutado | (6) Permiten tener la comprensión de elementos importantes del diseño y el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial | Señor Mandatario: Es importante suministrar la base actualizada de los proyectos existentes en la Entidad, estos son necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo que finaliza, hasta tanto el nuevo Plan de Desarrollo no sea aprobado, momento en el cual muchos de estos proyectos se actualizarán y otros se formularan como nuevos proyectos | ¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inversión pública en la MGA ? | [11 empty] | X
[7 empty] | 1 | 201400896 | 1169500 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 2014-12-03 | 16/12/2014 |  | Ejecutado |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [11 empty] | X
[7 empty] | 1 | 201400897 | 18037845 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-18 |  | Ejecutado |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto. | [12 empty] | X | No se ha generado la cultura del cierre a los proyectos de inversión
[7 empty] | 1 | 201400898 | 4808000 | IDSN | Sin exceder 31 de diciembre de 2014 | 2014-12-15 | 19/12/2014 |  | Ejecutado
| 77 | 2013520000520 | REPOSICION AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PARA EL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 130000000 | Dpto 32.000.000 Otros 98.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 78 | 2013520000574 | REPOSICION DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD EL ROSARIO ESE | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 140000000 | Dpto 30.000.000 Otros 110.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 79 | 2013520000340 | REPOSICION AMBULANCIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LOS ANDES, LOS ANDES. | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 134000000 | Dpto 40.000.000 Otros 94.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 80 | 2013520000617 | ADQUISICION DE VEHICULO AMBULANCIA PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA Y EL CARMEN -CENTRO DE SALUD SAN LORENZO | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 135000000 | Dpto 30.000.000 Otros 105.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 81 | 2014520000699 | REPOSICION DE AMBULANCIA TIPO TAB DEL CENTRO DE SALUD ANCUYA ESE, MUNICIPIO DE ANCUYA | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 140000000 | Dpto 30.000.000 Otros 110.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 82 | 2013520000575 | ADQUISICION AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA ESE CENTRO DE SALUD CUASPUD CARLOSAMA | Asegurar el trasladado de pacientes a centros de mayor complejidad | 135000000 | Dpto 45-000.000 Otros 90.000.000 | 1 | 2015000696 | 112625000 | IDSN | 3 meses a partir inicio de contrato | 2015-07-17 | 2015-10-17 |  | en ejecucion
| 83 | 2013520000596 | AMPLIACION TERCERA FASE Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE | Mejorar la capacidad resolutiva de la ESE Sapuyes para poder prestar los servicios de salud a sus afiliados de manera oportuna. | 595515137 | Dpto. 527.739.292 Mpio 67.775.845 | 2 | 260 201400473 | 373.127.484 22.461.500 | Mpio de Sapuyes IDSN | 8 meses | 2014-08-12 |  |  | en ejecucion
| 84 | 2013520000626 | Implementación de un Hemocentro y mejoramiento de la infraestructura física y dotación del laboratorio clínico en el Hospítal Universitario Departamental Nariño. | Generar suficiente disponibilidad de hemocomponentes para el servicio de terapia transfucional y adecuada prestación de servicios de laboratorio clínico en el HUDN | 4327267673 | Dpto 3.500.000.000 Otras 827.267.673 | 1 | 2014000772 | 4327267673 | Hospital Universitario Departamental de Nariño | 9 meses | 2014-09-29 |  |  | en ejecucion
| 85 | 2014520000644 | ADQUISICION DE TRES AMBULANCIAS BASICAS PARA LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO | Fortalecer la capacidad instalada para cubrir el servicio de transporte básico, para traslado de pacientes de extrema gravedad y urgencias a un mayor grado de complejidad en salud, por parte del Hospital Divino Niño, del municipio de Tumaco. | 396000000 | Nacion 277.200.000 Otros 118.800.000 | 1 | 2015000610 | 135000000 | Hospital Divino niño |  |  |  |  | en ejecucion
| 86 | 2014520000713 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SALUDYA, DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE | Cumplir con los requisistos de habilitacion en el estandar de dotaciòn por parte de la ESE Centro de Salud SALUDYA del municipio de Yacuanquer | 157935754 | Dpto 142.142.179 Otros 15.793.575 | 1 | 2015000609 | 142142179 | SALUDYA |  | 2015-09-02 | 2015-12-31 |  | en ejecucion
| 87 | 2013520000591 | CONSTRUCCION DE 10 PUESTOS DE SALUD SATELITES PARA LA COMUNIDAD AWA UNIPA DE LOS MUNICIPIOS DE TUMACO Y BARBACOAS | Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud para el pueblo Awá UNIPA de los Municipios de Tumaco y Barbacoas, del Departamebto de Nariño. | 704741241 | Dpto 400.000.000 Nacion 304.741.241 | 2 | 2015451001 2015001 | 1.356.600.000 67.800.000 | IPS UNIPA | 5 meses | 2015-06-24 | 2015-11-24
| 89 | 2013520000263 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TAB PARA EL CENTRO DE SALUD GUACHAVEZ ESE | Mejorar las condiciones de oportunidad y seguridad en el proceso de remisión de pacientes a centros de mayor complejidad por parte de la ESE Centro de Salud Guachaves | 159000000 | Dpto 159.000.000 | 1 | 2013001129 | Dpto 30.000.000 Mpio 60.425.078 Nacion La Diferencia | ESE Centro de Salud de Guachavez | 6 meses | 2014-04-22 |  |  | Ejecutado
VOLVER AL INICIO
VER FORMATOS DILIGENCIADOS